## VK+VI (3)
Piemērots mērķim — administratīvās kapacitātes veidošana kohēzijas politikai: Latvija 2021-2027
Nr. | Prioritāte | Mērķis | Darbība | Īpaš-nieks (atbildīgs par rīcību) | Līdz-atbildīgais | Ieinteresētās personas | Mērķa grupa | Rādītāji | Daudzums | Mērīšana | Rezultātu pamatojošais dokuments/rezultātu apliecinošā iestāde | Plānotais finansējuma apjoms sadalījumā pa finanšu avotiem |  |  |  |  | Plānotais finansējuma apjoms kopā, EUR |  |  | 2022.g. I pusg. | 2022.g. II pusg. | 2023.g. I pusg. | 2023.g. II pusg. | 2024.g. I pusg. | 2024.g. II pusg. | 2025.g. I pusg. | 2025.g. II pusg. | 2026.g. I pusg. | 2026.g. II pusg. | 2027.g. I pusg. | 2027.g. II pusg. | 2028.g. I pusg. | 2028.g. II pusg.
[12 empty] | TP | AF plāns | Valsts budžets | ES fondu kohēzijas programma 21-27 | Cita ārvalstu finanšu palīdzība |  | 2021.g. I pusg. | 2021.g. II pusg.
I Iestāžu veikspējas stiprināšana
1. Uzlabota valsts pārvaldes institūciju spēja nodrošināt caurskatāmu, efektīvu un uzticamu Kohēzijas politikas īstenošanu
1.1. | I Iestāžu veiktspējas stiprināšana | Veicināt tiesiskumu, it īpaši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, krāpšanas, finanšu, ekonomisko noziegumu atklāšanu, un tiesu varas stiprināšanu. | Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide jeb Tieslietu mācību centra izveide, nodrošinot: • vienotu kompetenču un vajadzību noteikšanu, kā arī jaunu, savstarpēji papildinošu mācību programmu izstrādi, uzsvaru liekot gan uz kompetenču un prasmju attīstību, gan juridiskās domas attīstību • sistēmisku, jēgpilnu, mērķtiecīgu un uz vajadzībām balstītu pieeju mācību satura noteikšanā un pasniegšanā • tiesu varas, tai skaitā Tieslietu padomes lomas mācību satura veidošanā un noteikšanā attīstīšanu • starpdisciplinārā dialoga attīstīšanu • atbilstošu telpu pielāgošanu un to aprīkošanu izveidojot mūsdienīgu un modernu vidi apmācību un izglītības procesa īstenošanai • starptautiskās sadarbības veicināšanu | TM | Tieslietu padome, Tiesu administrācija, Ģenerālprokuratūra, Augstākā tiesa, Iekšlietu ministrija | - | Tiesneši, tiesu darbinieki, prokurori, prokuroru palīgi, izmeklētāji (starpdisciplināros jautājumos, kas būtiski efektīvai tiesas spriešanai) | a) Likuma un citu tiesību aktu, kas saistīti ar Tieslietu mācību centru, pieņemšana; b) Mācību programmu izstrāde un programmu aktualizācija (pilnveide); c) Mācību programmu ieviešana d) Tehnisko specifikāciju izstrāde Tieslietu mācību centra atjaunošanai vai pārbūvei, iepirkuma izsludināšana; e) izveidots Tieslietu mācību centrs. Telpu pielāgošana un aprīkojuma nodrošināšana Tieslietu mācību centra vajadzībām. | b) 10 | b) Veikta jaunu mācību programmu izstrāde un iepriekš izstrādāto mācību programmu izvērtēšana un aktualizēšana (kopā 10 mācību programmas). Izstrādāto un aktualizēto mācību programmu ieviešana, kā arī turpmāka mācību programmu aktualizēšana | b) Veikta jaunu mācību programmu izstrāde un iepriekš izstrādāto mācību programmu izvērtēšana un aktualizēšana (kopā 10 mācību programmas). Izstrādāto un aktualizēto mācību programmu ieviešana, kā arī turpmāka mācību programmu aktualizēšana (TM) |  | 7572030 |  |  |  | 7572030 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
1.2. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Stiprināt tiesībsargājošo iestāžu spējas ekonomisko un citu noziegumu izmeklēšanai | • Speciālu studiju programmu izstrāde ekonomisko un citu noziegumu izmeklētāju sagatavošanai un izmeklētāju profesionālo kompetenču pilnveides attīstība •Izmeklētāja profesiju standarta izstrāde • Izveidots izmeklētāju mācību centrs (IMC) | VP | IeM, VID, IDB, KNAB, VRS, IEVP, MP, ĢP |  | Tiesībsargājošo iestāžu nodarbinātie, Izmeklētāji | a) Izstrādāta bakalaura un maģistra studiju programma b) Izstrādāts profesiju standarts c) Izveidots jauna struktūrvienība - izmeklētāju mācību centrs d) Pilnveidotas izmeklētāju profesionālās kompetences | a) 2 b) 1 c) 1 | a) studiju programmas b) standarts c) struktūrvienība - izmeklētāju mācību centrs | a) studiju programmas (VP) b) izstrādāts profesiju standarts (VP) c) izveidots struktūrvienība - izmeklētāju mācību centrs (VP) |  |  | 6114036 |  |  | 6114036 |  |  |  | x | x | x | x | x
1.3. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Sabiedrības līdzdalība caurspīdīgā un tiesiskā ES fondu projektu ieviešanas uzraudzībā | • Domnīcu organizēšana diskusijām par Integritātes paktu ieviešanu Latvijā, pārstāvot visas ieinteresētās puses – valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, uzņēmēju pārstāvju organizācijas • Starptautiskās pieredzes izpēte un pārņemšana integritātes paktu ieviešanā • Informatīvās kampaņas īstenošana • Integritātes paktu standarta izstrāde valsts pārvaldei | VK | SIF, VI, IUB | Delna | FS | a) Noorganizētas domnīcas par Integritātes paktu ieviešanu Latvijā b) Veikts pētījums par starptautisko pieredzi un NVO iesaistes mehānismiem c) Īstenota informatīvā kampaņa par Integritātes paktu ieviešanas nozīmīgumu d) Izstrādāts Integritātes paktu ieviešanas standarts valsts pārvaldei | a) 4 b) 1 c) 1 d) 1 | a) domnīcas b) pētījums c) informatīvā kampaņa d) standarts | a) domnīcu darba kārtības un dalībnieku saraksti (VK) b) izstrādāts pētījums (VK) c) īstenota informatīvā kampaņa - publikācijas, informatīvo pasākumu materiāli (VK) d) apstiprināts Integritātes paktu ieviešanas standarts (VK) | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1.4. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Stiprināta un attīstīta snieguma vadības prakse, lai atbalstītu datos balstītu rezultātu un ietekmes novērtēšanu | Kapacitātes stiprināšana ar datos balstītu izvērtējumu/novērtējumu saistītos jautājumos | VK | VI | Nozaru ministrijas, CFLA, pašvaldības | VKS, Valsts pārvaldes darbinieki, kuri iesaistīti KP īstenošanā | Stiprināta izvērtējumu veikšanas kapacitāte valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem | 125 | valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki | • apmācību programma (VK) • apmācību dalībnieku saraksts (VK) | 62500 |  |  |  |  | 62500 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
2. Labākas un efektīvākas politikas plānošanas, koordinācijas, procesu un pakalpojumu attīstība
2.1. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Samazināta administratīvā sarežģītība un slogs, ieviesta visaptveroša un sistemātiska riska vadība, mazināta nenoteiktība, kas saistīta ar plānošanu, kontroli, pārbaudēm un revīzijām | • Pārskatīt nacionālā līmeņa noteikumus un tiesību aktus Kohēzijas politikas projektu ieviešanai • Ieviesta vienkāršoto izmaksu metodoloģiskā bāze plašākā skaitā kohēzijas politikas specifisko atbalsta mērķu un pasākumu kā 2014.-2020.gada plānošanas periodā | VI | VK, VAS, CFLA | CFLA, VKS, nozaru ministrijas, pašvaldības, NVO | FS, VKS | • Samazināts laiks un slogs procedūru, procesu īstenošanai • Veiktas lietotāju aptaujas • Augstāki rezultatīvie rādītāji • Samazināti neatbilstoši veiktie izdevumi • Vadlīnijas, vienkāršoto izmaksu metodikas | 1 | Pārskatīta un vienkāršota KP 21-27 horizontālā normatīvā regulējuma pakete | Pārskatīta un vienkāršota KP 21-27 horizontālā normatīvā regulējuma pakete | [5 empty] | - | x | x | x | x
2.2. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Uzlabota zināšanu pārnese un zināšanu vadība ES fondu vadībā iesaistīto darbinieku ātrāka ievadīšana un izpratnes veidošana fondu jautājumos | • Zināšanu pārvaldības sistēmas izstrāde par labāko praksi, pakalpojumu prototipiem, vienkāršotām procedūrām • Pieredzes apmaiņas pasākumi, forumi | VAS | CFLA, VK | Nozaru ministrijas, FS | FS, VKS | • Izstrādātas jaunas eksperimentālās procedūras, prototipi • Izstrādāta zināšanu vadības sistēma (sistēma) • Izstrādātas vadlīnijas eksperimentēšanai | 1+1 | prototips + apmācības | prototips + apmācības |  | 15000 |  |  |  | 15000 |  |  |  | x | x | x
3. Plānošanas reģionu un pašvaldību resursu stiprināšana veikt transformējošas pārmaiņas administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas kontekstā
3.1. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Plānošanas reģionu un jaunizveidoto pašvaldību stratēģiskās plānošanas, projektu īstenošanas, pārmaiņu vadības un darba organizācijas pilnveide un stiprināšana | • Vajadzību apsekojums • Mācību programmas, t.sk., ekspertu piesaiste • Pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri, darba grupas, ideju hakatoni, konferences • Atbalsts jaunizveidoto pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādei un īstenošanai • Atbalsts jaunu plānošanas un īstenošanas instrumentu izmantošanai pašvaldībās, tostarp līdzdalības budžetēšanā utt. • Izpratnes veicināšana par labas pārvaldības principiem • Atbalsts iekšējās kontroles sistēmas pamatprasību ieviešanai (atbildīgais – FM) • Atbalsts uzraudzības mehānisma (iekšējā audita funkcijas) izveidošanai (atbildīgais – FM) | VARAM, FM | plānošanas reģioni | - | Pašvaldības, plānošanas reģioni | • Īstenots plānošanas reģionu un pašvaldību kapacitātes vajadzību apsekojums/ izvērtējums • Apmācību pasākumu izgājušo plānošanas reģionu un pašvaldību vadītāju un darbinieku skaits • Izstrādāti attīstības plānošanas dokumenti un projekti • Pieejamas vadlīnijas, rokasgrāmatas un mācību materiāli • Izstrādāti, aktualizēti un īstenoti attīstības plānošanas dokumenti, izmantojot jaunos atbalsta instrumentus • Īstenoti pilotprojekti • Efektivizēti procesi • Budžeta līdzekļu ietaupījums un lietderīga izmantošana | 48 | Atbalstīto plānošanas reģionu un pašvaldību skaits | Atbalstīto plānošanas reģionu un pašvaldību skaits |  |  |  | 2069229 |  | 2069229 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.2. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Veicināta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās teritorijas attīstībā, t.sk., vietējā plānošanas, īstenošanas un uzraudzības darbībās | Pieejas, metodes un sistēmas izveide pilsoniskās sabiedrības iesaistei, informatīvi pasākumi | VARAM | Biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, pašvaldības | VK | Vietējās kopienas, pašvaldības, plānošanas reģioni, reģionālās nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji | • Izstrādāts normatīvais ietvars sabiedrības līdzdalībai teritorijas attīstībā, t.sk. attīstības plānošanā • Pasākumi, t.sk. identificējot labās prakses piemērus | 1 | Normatīvais ietvars sabiedrības līdzdalībai teritorijas attīstībā, t.sk. vietējās attīstības plānošanā | Izstrādāts normatīvais ietvars sabiedrības līdzdalībai teritorijas attīstībā, t.sk. vietējās attīstības plānošanā (VARAM) | [5 empty] | - |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3.3. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Labās prakses cilvēkresursu vadībā attīstīšana pašvaldībās | Atbalsts pašvaldībām cilvēkresursu pārvaldības jautājumos – vadlīnijas un mācības personāla politiku izveidei un praktisku cilvēkresursu vadības rīku izstrādei | VK | VARAM, VAS | - | Pašvaldības | a) Izstrādātas vadlīnijas cilvēkresursu pārvaldības jautājumos b) Apmācīti pašvaldību darbinieki | a) 1 b) 120 | a) vadlīnijas b) dalībnieki | • izstrādātas vadlīnijas (VK) • apmācību programma (VK) • apmācību dalībnieku saraksti (VK) | 44021 |  |  |  |  | 44021 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
4. NVO spēju stiprināšana
4.1. | I iestāžu veikspējas stiprināšana | Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju izaugsmei, stiprinot līdzdalību publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesos | • Kapacitātes stiprināšanas pasākumi • Konsultantu, ekspertu un speciālistu piesaiste • Izvērtējumu, ekspertīžu un analīzes veikšana • Informatīvie un izglītojošie pasākumi • Dažādu sadarbības mehānismu izveide • Līdzdalības platformas un digitālie risinājumi | VK | SIF | - | NVO, NVO un MK memoranda padome, UK | NVO, kas saņēmušas atbalstu | 250 | NVO | Atbalstīto NVO saraksts (VK) |  |  |  | 1740000 |  | 1740000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.2. | I iestāžu veikspējas stiprināšana | Sociālā dialoga attīstība, stiprinot sociālo partneru veiktspēju līdzdarboties likumdošanas, nacionālo reformu un koplīgumu slēgšanas pārrunu procesā | • Kapacitātes stiprināšanas pasākumi • Konsultantu, ekspertu un speciālistu piesaiste • Izvērtējumu, ekspertīžu un analīzes veikšana • Informatīvie un izglītojošie pasākumi • Dažādu sadarbības mehānismu izveide • Koplīgumu slēgšanas pārrunu un konsultāciju procesa atbalsts darba devēju un darba ņēmēju organizāciju starpā, • Publicitātes kampaņas • Sadarbības platformas un digitālie risinājumi | VK | - | - | Sociālie partneri | Sociālo partneru skaits, kas saņēmuši atbalstu | 2 | Sociālie partneri | Atbalstīti sociālie partneri (VK) |  |  |  | 1740000 |  | 1740000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.3. | I iestāžu veikspējas stiprināšana | NVO izaugsme sociālās drošības pārstāvniecības stiprināšanai un sabiedrības interešu uzraudzībai | NVO pārstāvniecības stiprināšanas darbības sociālās drošības un sabiedrības interešu uzraudzības par ārvalstu investīciju un valsts budžeta finansējuma izlietojumu jomās, nodrošinot: • ekspertu piesaisti • dalību apmācībās, semināros, konferencēs, diskusijās, darba grupās, pieredzes apmaiņas vizītēs, tostarp ārvalstīs, stažēšanās pasākumos, informatīvos pasākumos un līdzdalības platformās valsts, pašvaldību un starptautiskā līmenī vai to organizēšana • dalību NVO tīklošanās pasākumos un to organizēšana; metodiku, rokasgrāmatu, stratēģiju, vadlīniju, ieteikumu, instrukciju, informācijas apkopojumu, aptauju, analītisko aprakstu, atzinumu un viedokļu apkopojumu izstrādi un atbalsta sniegšanu organizācijām to darbības uzsākšanai • informācijas un publicitātes pasākumus u.c. | VK | SIF | - | NVO, NVO un MK memoranda padome, UK | NVO, kas saņēmušas atbalstu | 30 | NVO | Atbalstīto NVO saraksts (VK) |  | 2150010 |  |  |  | 2150010 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
4.4. | I iestāžu veikspējas stiprināšana | Uzraudzības komitejas un tās locekļu sadarbība un iesaiste | Uzraudzības komitejas NVO kapacitātes stiprināšana, partnerības principa attīstīšana un sabiedrības līdzdalības nodrošināšana kohēzijas politikas fondu vadības un uzraudzības procesos | VK | VAS, VI | - | UK | Apmācīti UK pārstāvēto NVO dalībnieki | 145 | dalībnieki | • apmācību programmas (VK) • apmācību dalībnieku saraksts (VK) | 27043 |  |  |  |  | 27043 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
4.5. | I iestāžu veikspējas stiprināšana | Veicināt kvalitatīvu NVO līdzdalību ar jaunu sadarbības platformu un līdzdalības mehānismu iedzīvināšanu | • Nodrošināti vajadzīgie instrumenti un apmācības pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Kohēzijas politikas efektīvākai īstenošanai • Jaunu iesaistes metožu izmantošana – hakatoni, domnīcas, ikgadējās tikšanās ar nozaru ministrijām | VK | VI | Memoranda padome, nozaru ministrijas | NVO, soc.partneri | Noorganizēti pasākumi (hakatoni, domnīcas, ikgadējās tikšanās ar nozaru ministrijām) | 7 | pasākumi | • pasākumu programmas (VK) • pasākumu/ tikšanās dalībnieku saraksts (VK) | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5. Atbalsts pārmaiņu vadības komandām un finansējuma saņēmējiem
5.1. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Atbalsts vadītājiem un komandām, kas piedalās pārmaiņu programmās: pašvaldību reformu process, pārstrukturēšana, jaunu pakalpojumu ieviešana, stratēģijas izstrāde utt. | • Izvērtējums par pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. • Konsultācijas un fasilitēšana, lai pielāgotos reformētiem procesiem un jaunizveidotām vienībām, tostarp jaunu pakalpojumu, stratēģiju u.c. pārvaldības jautājumu izstrāde • ekspertu piesaiste • Pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri, darba grupas, ideju hakatoni, konferences | VARAM | VK | VAS | Pašvaldības, plānošanas reģioni | • Veikts izvērtējums par pakalpojumu pieejamu pieejamību un kvalitāti. • Sniegtais atbalsts (konsultācijas, darba grupas, laboratorijas) • Īstenoti pilotprojekti • Efektivizēti procesi | 48 | Atbalstīto plānošanas reģionu un pašvaldību skaits | Atbalstīto plānošanas reģionu un pašvaldību saraksts (VARAM) |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5.2. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Finansējuma saņēmēju spēju stiprināšana | Pārskatīt un uzlabot saskarsmes procesus ar saņēmējiem un nodrošināt pastāvīgu atbalsta un vadības mehānismu, tostarp spēju stiprināšanas, saskarsmes, sadarbības jomā, kā arī apmaiņas un partnerības programmas: • dalība VAS veidotās fokusgrupās, lai apzinātu kapacitātes stiprināšanas vajadzības valsts pārvaldes un FS pusē; • administratīvās kapacitātes stiprināšanas aktivitātes finansējuma saņēmējiem -piedalīties VAS apmācību moduļu sistēmas izveidošanā un satura definēšanā par projektu ieviešanai būtiskām jomām FS projektu vadītāju kapacitātes nodrošināšanai (t.sk., projekta iesniegumu sagatavošanas un dizainēšanas principi, projekta veiksmīgas īstenošanas pamata principi, risku vadības sistēma, publiskais iepirkums, valsts atbalsts, investīciju budžeta plānošana un ES fondu līdzfinansējuma iespējas, stratēģiskā plānošana, utt.). | CFLA | AI | VI | FS, NVO | a) Noorganizēti semināri FS kapacitātes paaugstināšanai; a) Veiktas aptaujas ES fondu projektu iesniedzēju un FS apmierinātības noteikšanai par informācijas pieejamību un īstenotajiem atbalsta procesiem | a) 15 b) 6 | a) semināri b) aptaujas | • semināru programmas (CFLA) • semināru dalībnieku saraksts (CFLA) • veikto aptauju rezultāti (CFLA) | 145000 |  |  |  |  | 145000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
5.3. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Adaptācija pēc COVID–19 un atveseļošanas pasākumu īstenošana, elastīga un attālināta darba principu ieviešana. | • Atveseļošanas pasākumu īstenošana un elastīga un attālināta darba principu izstrāde • Konkurētspējīgs atalgojums, lai piesaistītu pārvaldē labākos darbiniekus | VK | VARAM | Nozaru ministrijas | VKS, Valsts pārvaldē nodarbinātie, kas iesaistīti KP īstenošanā | • Vadlīnijas, • Ieteikumi, • Labās prakses piemēri, • Pārskatīts normatīvais regulējums | a) 1 b) 1 | a) izstrādātas vadlīnijas elastīgā darba nodrošināšanai b) izstrādāts un pieņemts Saeimā publiskās pārvaldes atlīdzības reformas normatīvais regulējums | a) izstrādātas vadlīnijas elastīgā darba nodrošināšanai (VK) b) izstrādāts un pieņemts Saeimā publiskās pārvaldes atlīdzības reformas normatīvais regulējums (VK) |  |  | - |  |  |  | x | x
5.4. | I Iestāžu veikspējas stiprināšana | Publiskās pārvaldes modernizācija, atbalsta funkciju centralizācija un resursu optimizācija un koncentrācija uz saturisko darbību un kohēzijas politikas mērķu un rezultātu efektīvu sasniegšanu | Publiskās pārvaldes modernizācijas plāna izstrāde, nodrošinot šādu virzienu pilnveidi un attīstību: • atvērta, caurskatāma, godprātīga un atbildīga publiskā pārvalde • vienoti, centralizēti un standartizēti atbalsta procesi un sistēmas • stratēģiska cilvēkresursu vadība un attīstība • vieda, elastīga un produktīva darba vide • kvalitatīva politikas izstrāde, ieviešana un novērtēšana • pieejami, saprotami un atbilstoši pakalpojumi | VK | FM, VAS, VARAM, nozaru ministrijas | Nozaru ministrijas, VI, CFLA | PP, VKS, Valsts pārvaldē nodarbinātie, kas iesaistīti KP īstenošanā | • Politikas ietekmes novērtēšanas principi un sistēma • Sabiedrības apmierinātība ar publisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti • Vienotajā pakalpojumu centrā iesaistīto centralizēto pakalpojumu saņēmēju īpatsvara pieaugums | a) 1 b) 1 | a) izstrādāts vienotā pakalpojumu centra koncepts b) izstrādāts publiskās pārvaldes modernizācijas plāns | a) izstrādāts vienotā pakalpojumu centra koncepts (VK) b) izstrādāts publiskās pārvaldes modernizācijas plāns (VK) |  | 15180000 |  |  |  | 15180000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija
6. Profesionālo kompetenču attīstība, balstoties kompetencēs, standartos, prasmēs un zināšanu pārnesē
6.1. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Iepirkumos iesaistīto amatpersonu un darbinieku, valsts pārvaldē nodarbināto, kas iesaistīti Kohēzijas politikas īstenošanā, profesionalizācija | Kompetenču centrs iepirkumu jomā: • Tvēruma apsekojums • Funkcionālo grupas prasmju standarti (kompetenču kartes) • Profesionālo mācību programmu izstrāde un īstenošana • Profesionālie testi • Ekspertu banka • Iekšējie treneri un mentori | VAS | CFLA, VK, IUB | IUB | VKS, FS, PP | Izstrādāts kompetenču ietvars | 1 | Kompetenču ietvars | Izstrādāts kompetenču ietvars (VAS) | [8 empty] | x | x
6.2. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Projektu vadībā iesaistīto darbinieku profesionalizācija | Projekta vadības prasmju standarta izstrāde (kompetenču centrs projektu vadībā) | VAS | VAS, CFLA | VI, CFLA | FS | Izstrādāts kompetenču ietvars, iekļaujot mācību programmas un zināšanu pārbaudes sistēmas | 1 | Projekta vadības prasmju standarts | Izstrādāts projekta vadības prasmju standarts (VAS) | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | x | x | x | x
6.3. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Projektu vadībā iesaistīto darbinieku profesionalizācija | Projektu vadītāju apmācība | VAS | VK, CFLA | VI, CFLA | FS | Apmācīto projektu vadītāju skaits | 650 | Dalībnieki | Apmācību dalībnieku saraksti (VAS) | 121225 |  |  |  |  | 121225 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
6.4. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | IKT prasmju līmeņa paaugstināšana un digitālās domāšanas attīstīšana | Digitālā akadēmija: • IKT prasmju standarti, zināšanu testi, sertifikācija darbiniekiem, kas iesaistīti KP īstenošanā un iedzīvotāju konsultēšanā • Profesionālo mācību programmu izstrāde un īstenošana • Vidējā līmeņa vadītāju digitālo prasmju attīstības programmas • KPVIS un E-kohēzijas lietotāju digitālo prasmju uzlabošana | VAS | VARAM, VK, CFLA |  | FS, VKS, Valsts pārvaldē nodarbinātie, kas iesaistīti KP īstenošanā | • Prasmju standarti, testi, mācību programmas • Apmācīto skaits • Apmācīto darbinieku skaita attiecība no kopējā VKS, PP darbinieku skaita • Pasākumu skaits | 1 | IKT prasmju standarts | Izstrādāts standarts (VAS) |  | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | x | x
6.5. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Stratēģiskā plānošana. Mērķu sasniegšanas vadība | Apmācības, praktiskas darbnīcas | VK | AI, VI | CFLA, AI, VI | VKS, Valsts pārvaldē nodarbinātie, kas iesaistīti KP īstenošanā | • Apmācīto skaits • Izstrādātās stratēģijas • Mācību materiāli, vadlīnijas un labās prakses piemēri • Pasākumu skaits | 350 | Dalībnieki | Apmācību dalībnieku saraksti (VK) |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x
6.6. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | KP VIS Datu analīzes rīka lietotāju apmācība | KPVIS Datu analīzes rīka lietotāju apmācība | VK | CFLA, VI | AI | VKS, Valsts pārvaldē nodarbinātie, kas iesaistīti KP īstenošanā | Apmācīto KPVIS Datu analīzes rīka lietotāju skaits | 300 | Dalībnieki | Apmācību dalībnieku saraksti (VK) | 56000 |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x
6.7. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Iekšējā auditā iesaistīto darbinieku profesionalizācija, lai uzlabotu Kohēzijas politikas pārvaldību un veicinātu projektu efektīvu un lietderīgu ieviešanu | Iekšējo auditoru apmācība, lai palielinātu efektivitātes/ lietderības auditu īpatsvaru, efektivizētu procesus iestādēs, samazinātu administratīvo slogu un stiprinātu pārskatatbildību | VK | FM, VAS |  | Iekšējie auditori | Apmācīto iekšējo auditoru skaits | 120 | Dalībnieki | • mācību programmas (VK) • apmācību dalībnieku saraksti (VK) | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
7. Uzlabota normatīvā regulējuma ievērošana Kohēzijas politikas īstenošanā
7.1. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Veicināt publisko iepirkumu normatīvā regulējuma ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā | VKS apmācība | VK | IUB, CFLA, VAS | - | VKS, PP | Apmācīto VKS, PP darbinieku skaits | 400 | Dalībnieki | • mācību programmas (VK) • apmācību dalībnieku saraksti (VK) | 74600 |  |  |  |  | 74600 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7.2. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Veicināt publisko iepirkumu normatīvā regulējuma ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā | E-kursa izstrāde un FS apmācība | VAS | IUB, CFLA, VK | - | FS | a) Izstrādāts e-kurss b) Apmācīto FS skaits | a) 1 b) 700 | a) e-kurss b) dalībnieki | • izstrādāts un Mācību pārvaldības sistēmā pieejams e-kurss (VAS) • apmācīto darbinieku saraksts - pārskats vai ekrānšāviņš no mācību pārvaldības sistēmas (VAS) | 170550 |  |  |  |  | 170550 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7.3.a | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Veicināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā | E-kursa izstrāde | VK |  |  | VKS, PP, FS | Izstrādāts e-kurss | 1 | E-kurss | Izstrādāts un Mācību pārvaldības sistēmā pieejams e-kurss (VK) | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | x | x | x
7.3.b | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Veicināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā | VKS, PP apmācība | VK | FM, VAS | VI | VKS, PP | Apmācīto VKS, PP darbinieku skaits | 300 | Dalībnieki | Apmācību dalībnieku saraksts (VK) | 55950 |  |  |  |  | 55950 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7.4. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Veicināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā | FS apmācība | VAS | FM, VK | VI | FS | Apmācīto FS skaits | 400 | Dalībnieki | Apmācību dalībnieku saraksts (VAS) | 74600 |  |  |  |  | 74600 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7.5.a | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Efektīvi pasākumi interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas novēršanai Kohēzijas politikas īstenošanā | E-kursa izstrāde | VAS | KNAB, AFCOS | CFLA, tiesībsargājošās iestādes, KP | FS, VKS, PP | E-kursu skaits | 1 | E-kurss | Izstrādāts un Mācību pārvaldības sistēmā pieejams e-kurss (VAS) | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | x | x | x
7.5.b | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Efektīvi pasākumi interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas novēršanai Kohēzijas politikas īstenošanā | FS apmācība | VAS | KNAB, AFCOS | CFLA, tiesībsargājošās iestādes, KP | FS | Apmācīto skaits | 500 | Dalībnieki | Apmācīto darbinieku saraksts (VAS) | 93250 |  |  |  |  | 93250 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7.6. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Efektīvi pasākumi interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas novēršanai Kohēzijas politikas īstenošanā | VKS apmācība | VK | KNAB, AFCOS | VI, tiesībsargājošās iestādes, KP | VKS, PP | Apmācīto VKS, PP skaits | 500 | Dalībnieki | Apmācīto darbinieku saraksts (VKS) | 93250 |  |  |  |  | 93250 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
8. Labā prakse Kohēzijas politikas fondu īstenošanā atbilstoši uzraudzības prasībām
8.1. | II Cilvēkresursu attīstība un profesionalizācija | Labā prakse Kohēzijas politikas fondu plānošanā, vadībā, ex-ante un ex-post novērtējumā, rezultātu sasniegšanā un to publicitātē sabiedrībai | VKS, PP apmācība | VK | VI | VI, PKC | VKS, PP | Apmācīto VKS, PP darbinieku skaits | 680 | Dalībnieki | Apmācību dalībnieku saraksts (VK) | 340000 |  |  |  |  | 340000 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas
9. KPVIS tālākā attīstība
9.1. | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Moderna un efektīva e-kohēzijas sistēma ES fondu projektu īstenošanai un uzraudzībai | • Attīstīt KPVIS no projektu datu uzkrāšanas sistēmas uz projektu pārvaldības sistēmu • Automatizēta elektroniskās informācijas aprites ieviešana starp valsts iestādēm • Ieviesta moderna uzkrāto datu analīze un vizualizācija | CFLA | VI |  | VI, FS, NVO, VKS | E-kohēzijas sistēmas lietotāju apmierinātības rādītāji | 1 | Sistēma | E-kohēzijas sistēmas lietotāju apmierinātības rādītāji (CFLA) | 4010000 |  |  |  |  | 4010000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10. Projektu īstenotāju, saņēmēju un iedzīvotāju informētība
10.1. | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Iedzīvotāju un finansējuma saņēmēju informēšana, komunikācija un iesaiste | Tīmekļvietnes esfondi.lv pārveide, attīstība un uzturēšana, nodrošinot informācijas par veiktajām ES fondu investīcijām un atbalsta iespējām pieejamību, kā arī ES fondu ieviešanas caurspīdīgumu, kā vienotu, lietojamības principiem atbilstošu platformu, kas lietotājiem ļauj pārskatāmi, intuitīvi, ērti un efektīvi veikt sev nepieciešamos uzdevumus un sasniegt mērķi, kura dēļ tie ir interesējušies par ES fondiem un apmeklējuši tīmekļa vietni esfondi.lv | VI | CFLA | CFLA | FS, VKS, NVO, UK | • Tīmekļa vietne • Apmeklējums un lietotāju atsauksmes | 1 | Tīmekļvietne | Tīmekļvietne (VI) | 53800 |  |  |  |  | 53800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.2. | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Iedzīvotāju informēšanas, saziņas un iesaistes digitālais rīks | Attīstīt Tiesību aktu projektu portālu (TAP 2.kārta) kā efektīvu digitālo rīku partnerībai, iesaistei, informācijai un sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un iedzīvotājiem | VK | VARAM | Pašvaldības | FS, VKS, NVO, UK | Informācijas sistēma | 1 | Sistēma | Attīstīta sistēma (VK) |  |  |  | 1470300 |  | 1470300 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
10.3. | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Valsts pārvaldes iestāžu un vietējo pašvaldību veiktspējas stiprināšana vienotas un viegli pieejamas informācijas nodrošināšanai saviem iedzīvotājiem | • Vienota tīmekļa vietnes standarta ieviešana pašvaldībās • Attīstīt un pilnveidot Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienoto platformu (TVP 2.kārta). Paplašināt tajā pieejamo funkcionalitāti, uzlabot un pielāgot gan atbilstoši lietotāju vajadzībām, gan jaunākajām IT sniegtajām iespējām, gan jauno iestāžu, kuras vēlētos pievienoties platformai, vajadzībām | VK | VARAM | - | Pašvaldības | • Pārveidotās tīmekļa vietnes pašvaldībās • Attīstīta Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 1) 21 2) 1 | 1) pārveidoto pašvaldību tīmekļa vietņu skaits 2) attīstīta Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma (TVP 2.kārta) | 1) pārveidoto pašvaldību tīmekļa vietņu skaits (VK) 2) attīstīta platforma TVP 2.kārtas ietvaros (VK) |  | 2100000 |  | 397601 |  | 2497601 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.4. | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Informācijas aprite starp UK un citām iesaistītajām pusēm | UK e-portfeļa attīstība un uzturēšana ar mērķi: • izveidot pārskatāmu un strukturētu e-portfeli, kas ļauj pārskatāmāk glabāt informāciju un citos informācijas avotos vai dokumentos norādīt precīzas saites uz konkrētu UK e-portfeļa vietni vai dokumentu • labāk, pārskatāmāk izvietot visus materiālus e-portfelī • ieviest ērtu un ātru dokumentu meklēšanu (pēc atslēgvārdiem, datumiem u.tml.) • izveidot vieglu, ātru un ērtu materiālu augšuplādes funkcionalitāti • visas dokumentu mapes, apakšmapes, un apakšmapēs ievietotos dokumentus veidot pēc vienotiem principiem • nodrošināt iespēju e-portfeli izmantot mobilajās aplikācijās | VI | - | CFLA | FS, VKS, NVO, UK | Attīstīts UK e-portfelis | 1 | UK e-portfelis | UK e-portfelis (VI) | [5 empty] | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
10.5. | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Veicināt publisko iepirkumu noteikumu ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā | Publisko iepirkumu labās prakses pilnveide, nodrošinot: • labās prakses nolikumu paraugu marķēšanu un publicēšanu IUB tīmekļvietnē. • IUB skaidrojumu funkcionalitātes pilnveidi IUB tīmekļvietnē | IUB | - | CFLA | FS, VKS, NVO, UK | Informācijas un labās prakses strukturēšana un atjaunošana IUB tīmekļvietnē | 1 | Tīmekļvietne | Uzlabota tīmekļvietne (ekrānšāviņi uzlabotajām tīmekļvietnes sdaļām) (IUB) | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
11. Pakalpojumu uzlabošana un datos balstīta lēmumu pieņemšana
11.1.a | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Datu analīzes un risku pārvaldības spēju stiprināšana | • Risku pārvaldība un uz risku balstīta rīcība • Labā prakse prognozēšanā un finanšu vadībā, t.sk. izmantojot modernās tehnoloģijas un publiski pieejamos informācijas resursus | VK | FM (RI), CFLA | VI | FS, VKS, PP | E-kursu skaits | 1 | E-kurss | Izstrādāts un Mācību pārvaldības sistēmā pieejams e-kurss (VK) | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | x | x | x
11.1.b | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Datu analīzes un risku pārvaldības spēju stiprināšana | • Risku pārvaldība un uz risku balstīta rīcība • Labā prakse prognozēšanā un finanšu vadībā, t.sk. izmantojot modernās tehnoloģijas un publiski pieejamos informācijas resursus | VK | FM (RI), CFLA | VI | FS, VKS, PP | Apmācīto VKS, PP skaits | 300 | Dalībnieki | Apmācīto darbinieku saraksts (VK) | 55950 |  |  |  |  | 55950 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
11.2. | III Digitalizācija, dati un informācijas sistēmas | Mācību un kapacitātes stiprināšanas pasākumu sistematizēšana un centralizēšana | Publiskās pārvaldes mācību pārvaldības sistēmas attīstība | VAS | VK, VARAM |  | VKS, FS, Valsts pārvaldē nodarbinātie, kas iesaistīti KP īstenošanā | • Digitālais rīks, • Mācību un labās prakses materiālu pieejamība | 1 | Sistēma | Attīstīta sistēma (VAS) |  | 1620000 |  |  |  | 1620000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
[12 empty] | 5997739 | 31162040 | 6114036 | 7417130 | 0

## Saīsinājumi
Tekstā izmantotie saīsinājumi
AF | Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisms
AFCOS | Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas dienests – Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments
AI | Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes
CFLA | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
EM | Ekonomikas ministrija
ES | Eiropas Savienība
FM | Finanšu ministrija
FS | Finansējuma saņēmēji
IeM | Iekšlietu ministrija
IMC | Izmeklētāju mācību centrs
IUB | Iepirkumu uzraudzības birojs
IZM | Izglītības un zinātnes ministrija
KNAB | Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
KP | Kohēzijas politika
KP 21-27 | Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programma 2021.-2027.gadam
KPVIS | Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma
NAP | Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam
NVO | Nevalstiskās organizācijas
OECD | Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
PB | Pašvaldību budžets
PP | Valsts pārvaldes darbinieki, kas tieši vai netieši iesaistīti Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanā
SIF | Sabiedrības integrācijas fonds
TM | Tieslietu ministrija
TP | Tehniskā palīdzība
UK | Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteja
VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VAS | Valsts administrācijas skola
VB | Valsts budžets
VI | Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde – Finanšu ministrija
VK | Valsts kanceleja
VKS | Vadības un kontroles sistēmas institūcijas
VP | Valsts policija