Eiropas Savienības fondu tematiskās komitejas

2024. gada 23.janvāra sēdes

PROTOKOLS

Sanāksmi vada: A. Ašeradens – finanšu ministrs

Piedalās

ministri komitejas sastāvā:

H. Abu Meri vietā I. Bērziņa – veselības ministrs

U. Augulis – labklājības ministrs

I. Bērziņa – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre

K. Briškens – satiksmes ministrs

K. Melnis – klimata un enerģētikas ministrs

V. Valainis – ekonomikas ministrs

pieaicinātie ministri:

R.Kozlovskis – iekšlietu ministrs

A.Logina – kultūras ministre

citi pieaicinātie:

I.Skrodele, R.Leimanis (MP birojs)

L.Āboliņa, A.Vaļuliene, B.Kņigins, A.Tomsone (VM)

M.Bremze, I.Sīle (IZM)

J.Irbe (KEM)

S.Cakuls (VARAM)

I,Lore, A.Zandresons (EM)

Z.Saulīte (KM)

I.Ķirse (LM)

J.Meirāns (SM)

G.Osīte (ZZS)

K.Ploka, S.Liepiņa, E.Šadris, D.Rancāne (FM)

Protokolē: D.Rancāne (FM).

Darba kārtībā

- ES investīciju ieviešanas progress: (ziņo FM).

- Saņemtie priekšlikumi grozījumiem 2021.-2027.gada plānošanas perioda programmā:

  - ZZS frakcijas priekšlikumi;

  - Satiksmes ministrijas priekšlikumi.

Vienojās:

- Konceptuāli atbalstīt 2021-2027 Programmas grozījumu izstrādes uzsākšanu.

- Pieņemt zināšanai ZZS frakcijas un SM priekšlikumus.

- Ministrijām līdz 2024. gada 2. februārim:

2.1. iesniegt FM konkrētus ekonomiski pamatotus priekšlikumus investīciju optimizēšanai – ES fondu pārdalēm, novērtējot atbilstoši galvenajiem kritērijiem:

- investīcijas ir tieši saistītas/sekmē VRP uzdevumu izpildi,

- investīcijas ir vērstas uz ekonomisko izaugsmi un strukturālu tautsaimniecības izaicinājumu risināšanu,

- būtiski palielina investīciju izdevumus jau 2024. gadā un turpmākos gados paredz izpildīt minimālos ikgadēji deklarējamo izdevumu EK mērķus.

  - VM, IZM, VARAM, EM, IeM izvērtēt ZZS priekšlikumus un sniegt argumentētu viedokli FM.

  - Iesniegt FM konkrētus priekšlikumus nepieciešamiem procesu uzlabojumiem, citām izmaiņām, lēmumiem identificēto šķēršļu risināšanai, kas var būtiski uzlabot investīciju virzību.

- FM līdz 2024. gada 9. februārim apkopot pārdaļu priekšlikumus, novērtēt  atbilstoši galvenajiem kritērijiem un sadarbībā ar EM veikt to ekonomisko novērtējumu.

- FM izvērtētu pārdaļu priekšlikumu kopā ar FM priekšlikumu ES fondu finansējuma avotiem izskatīt nākamajā ES fondu tematiskajā komitejā 2024. gada februāra vidū (datums tiks precizēts).

- FM 2024.gada 2. ceturksnī iesniegt MK Programmas grozījumu projektu.

Saskaņā ar Ministru prezidentes Evikas Siliņas 23.12.2023. Rīkojumu Nr. 2023/1.2.1.-335