APSTIPRINĀTS

2018. gada 31. janvārī ________________________

Valsts kancelejas direktors,

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda

īstenošanas padomes vadītājs Jānis Citskovskis

________________________

Biedrības "Ascendum" valdes priekšsēdētāja,

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda

īstenošanas padomes vadītāja vietniece Zaiga Pūce

# Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes darba plāns 2018. gadam

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes (turpmāk – Memoranda padome) prioritārie uzdevumi 2017.-2019. gadam:

- Iespēju sekmēšana NVO attīstībai un sabiedrības atbalstam;

- Sadarbības starp NVO un valsts pārvaldi pilnveidošana un stiprināšana, ieskaitot pastāvīga un aptveroša dialoga veidošanu ar valdību;

- Memoranda padomes darbības un ietekmes spēju stiprināšana.

| 1. Iespēju sekmēšana NVO attīstībai un sabiedrības atbalstam |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Mērķis | Prioritāri īstenojams | Atbildīgā organizācija, institūcija | Izskatīšana padomes sēdē | Sagaidāmais rezultāts | Informācija par izpildi (STATUSS UZ 29.10.2018.) |
| 1.1. | Pilnveidot un uzlabot sabiedriskā labuma organizāciju darbības vidi | Jā | FM VID NVO | 2018.gada 2.pusgads | Sabiedriskā labuma organizāciju likuma normu pārskatīšana un pilnveidošana kā rezultātā: 1) izveidots līdzšinējās situācijas izvērtējums un atbilstība esošajai situācijai. 2) efektivizēts sabiedriskā labuma organizācijas statusa saņemšanas un atskaites process; 3) noteiktas VID darbības un samazināts administratīvais slogs. | FM strādā pie likumprojekta “Grozījumi likumā “Sabiedriskā labuma organizāciju likums”. VID ir sniedzis priekšlikumus likuma "Sabiedriskā labuma organizāciju likums" grozījumiem, kā rezultātā tiktu samazināts administratīvais slogs. Ir paredzēts, ka informācijas apmaiņā un dokumentu iesniegšanā tiek izmantota VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma. FM par sabiedriskā labuma organizāciju regulējuma pilnveidošanu, likumprojekta virzību un ziņoja Memoranda padomes sēdē 18.04.2018. (https://www.mk.gov.lv/lv/content/2018gada-18aprila-sedes-darba-kartiba-protokols-pdf) un 26.09.2018. (http://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-2018 ) NVO snieguši atzinumus par likumprojektu. NVO (sabiedriskā labuma organizācijas) izstrādāja priekšlikumus sabiedriskā labuma organizāciju priekšlikumus finansēšanas modeļa uzlabošanai, ko prezentēja 26.09.2018. Memoranda padomes sēdē. 26.09.2018. Memoranda padomes sēdē nolemts izveidot darba grupu, kurā tiktu skatīti gan nevalstisko organizāciju, gan valsts sektora rosinātie jautājumi, kas skar nevalstisko organizāciju finansējuma jomu; nozīmējot darba grupai divus atbildīgos, kur vadošais partneris ir nevalstiskās organizācijas, un FM tajā līdzdarbojas. Papildus Memoranda padome vienojas, ka FM likumprojekta anotācijā iekļauj informāciju par Memoranda padomes izveidoto darba grupa, kā arī min tās darba provizorisko termiņu (2019. gada 1. jūliju), līdz kuram nepieciešams izdiskutēt gan nevalstisko organizāciju, gan valsts sektora rosinātos priekšlikumus un identificētās problēmas. Jautājums joprojām aktuāls, iekļaujams Memoranda padomes darba plānam 2019. gadam. |
| 1.2. | Īstenot pasākumus valsts budžeta programmas "NVO fonds" darbības pilnveidošanai | Jā | KM SIF SIF padome | 2018.gada 1.pusgads | Sekmēta valsts budžeta programmu "NVO fonds" turpmākā pastāvēšana: 1) izstrādāta un prezentēta finansējuma piesaistes stratēģija; 2) īstenotas darbības birokrātiskā sloga mazināšanai gan apsaimniekotājiem, gan projektu īstenotājiem; 3) sniegts ziņojums par 2016.-2018. gadā īstenoto projektu ietekmi uz sabiedrību īstenojot valsts budžeta programmu "NVO fonds". | KM virza likumprojektu "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā". 30.10.2018. izskatīts Ministru kabinetā. 27.06.18. Memoranda padomes sēdē no NVO puses tika prezentēts par valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" prioritātēm 2019.gadam. ( http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/nvof_prioritates_2019_memo.pdf) Šajā sēdē tika nolemts pieņemt zināšanai valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" Stratēģiskās plānošanas komitejas izvirzītos priekšlikumus valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" 2019. gada konkursa prioritātēm. NVO fonda finansējums EUR 400 000 apmērā gadā ir iekļauts KM budžetā trīs gadiem – 2018., 2019. un 2020.gadam. Par programmas administrēšanu 2018.gadā KM noslēdza līgumu ar SIF. Šobrīd 2018.gada projekti ir noslēguma fāzē un tiek gaidīti projektu noslēguma pārskati. SIF ir veicis arī visas darbības, lai varētu savlaicīgi uzsākt 2019.gada projektu konkursu, t.sk. saskaņotas 2019.gada prioritātes (Memoranda padome, NIPSSIP, SIF padome), Stratēģiskās plānošanas komitejā ir uzsākts darbs pie atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikuma izstrādes. Tomēr šobrīd SIF nav informācijas, kad KM plāno parakstīt līgumu ar SIF par programmas administrēšanu 2019. un 2020.gadā, līdz ar to par turpmākām darbībām NVO fonda ietvaros šobrīd SIF nevar atbildēt. Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar KM par NVO fonda administrēšanu, SIF katru gadu, programmai noslēdzoties, iesniedz KM īstenoto projektu rezultātu un finansējuma izlietojuma izvērtējumu, ko izskata arī SIF padome un, kas ir pieejams SIF mājaslapā. Jautājums iekļaujams Memoranda padomes darba plānam 2019. gadam. SIF komentārs: “Papildus būtu vērts apsvērt iespēju saīsināt/atvieglot NVO fonda ikgadējo prioritāšu izstrādes un apstiprināšanas procesu, ņemot vērā, ka gan SPK, gan Memoranda padomē, NIPSIPP un SIF padomē, kur šīs prioritātes tiek skatītas, ir pārstāvētas lielā daļā tās pašas institūcijas un organizācijas.” |
| 1.3. | Nodrošināt EEZ/NOR finanšu instrumenta pieejamību NVO | Jā | FM | 2018.gada 1.pusgads | 1) sniegta aktuālā informācija par EEZ/NOR finanšu instrumenta ieviešanu Latvijā, tai skaitā par NVO iespējām īstenot aktivitātes; 2) ziņojums par NVO fonda administratora atlases procedūru un NVO iespējām iesaistīties nolikuma u.c. dokumentācijas saturiskajā izstrādē; 3) apkopota un sniegta informācija par iespējām iesaistīties ministriju programmām piešķirtā finansējuma apguvē. | 28.03.2018. sēdē FM ziņoja aktuālo informāciju par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanu 2014.-2021. gada periodā (http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/eez_nor14_20_nvo_mempad_ppt_28032018.pdf ) EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta paredzētā finansējuma 8,5 milj.eiro izlietojuma mērķis ir Latvijā stiprināt pilsonisku sabiedrību un aktīvu pilsoniskumu, kā arī stiprināt mazaizsargātu personu grupu tiesības. Programmas ietvaros plānots attīstīt pilsoniskās sabiedrības nozares ilgtermiņa ilgtspēju un kapacitāti, tādējādi stiprinot tās lomu demokrātiskas līdzdalības, aktīvas pilsonības un cilvēktiesību veicināšanā. Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu* birojs Briselē nolēmis 2014.-2021. gadu periodam 8,5 milj. eiro vērtās programmas “NVO fonds” operatora funkcijas turpmāk uzticēt nevalstisko organizāciju konsorcijam, kuru veido 6 reģionāla un nacionāla līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Iepriekšējos periodos šo funkciju veica valsts iestāde – Sabiedrības integrācijas fonds. Konsorcija dalībnieki kā vadošo partneri sarunām ar EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu ir izvirzījuši biedrību “Latvijas Pilsonisko alianse”. 26.09.2018. Memoranda padomes sēdē biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāve K.Zonberga sniedza aktuālāko informāciju par šo programmu (http://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-2018 ) |
| 1.4. | Izveidot darba grupu ilgtspējīgu finansējuma risinājumu nodrošināšanai NVO sektora darbībai | Jā | Biedrība "Ascendum" Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" Citas NVO FM VID TM KM PKC | Pēc nepieciešamības visa gada garumā | Darba grupā izdiskutēti iespējamie risinājumi NVO finanšu ilgtspējas nodrošināšanai šādas jomās: - iespējas veikt saimniecisko darbību; - iespējas piesaistīt ziedojumus pēc nodokļu reformas; - iespējas NVO sniegt priekšlikumus budžeta veidošanas procesā un par jautājumiem, ko ministrijas nevirza kā prioritātes; - izvērtētas un radītas iespējas pilsoniskās sabiedrības attīstības kā ziedojumu mērķa jomas iekļaušana valsts kapitālsabiedrību ziedošanas stratēģijās; - ES fondu finansējuma pieejamība NVO u.c. | 26.09.2018. Memoranda padomes sēdē nolemts izveidot darba grupu, kurā tiktu skatīti gan nevalstisko organizāciju, gan valsts sektora rosinātie jautājumi, kas skar nevalstisko organizāciju finansējuma jomu; nozīmējot darba grupai divus atbildīgos, kur vadošais partneris ir nevalstiskās organizācijas, un FM tajā līdzdarbojas. Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" (LPA) jautājumu risinājusi ārpus Memoranda padomes, jo nav bijusi neviena darba grupas sanāksme. Viens no formātiem, kā LPA risināja šos jautājumu 2018. gadā, bija sabiedriskā labuma organizāciju neformālā darba grupa, kura ir sagatavojusi priekšlikumu kopumu un 26.09.2018. to arī Memoranda padomei (http://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-2018) Jautājums joprojām aktuāls, iekļaujams Memoranda padomes darba plānam 2019. gadam. |
| 1.5. | Veikt NVO aptauju, lai noskaidrotu nepieciešamās izmaiņas saistībā ar biedrību un nodibinājumu darbības tiesisko regulējumu |  | NVO VK FM TM KM | 2018.gada 2.pusgads | Iegūta pēc iespējas plašāka NVO loka viedoklis par konkrētiem jautājumiem un sagatavoti priekšlikumi nepieciešamajām izmaiņām. | Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" ārpus Memoranda padomes monitorē tiesisko vidi, noskaidrojot NVO viedokli. Nav uzsākts veidot aptauju, kuras izveidē līdzdarbotos visas pie uzdevuma norādītās institūcijas. Jautājums joprojām aktuāls, iekļaujams Memoranda padomes darba plānam 2019. gadam. |
| 1.6. | Sekmēt NVO Ētikas kodeksa izstrādes pabeigšanu un apstiprināšanu | Jā | Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" KM Memoranda padome | 2018.gada 1.pusgads | Izstrādāts vienots ētikas kodekss, pēc kura vadās NVO publiski paužot savu viedokli, sadarbojoties gan savstarpēji, gan ar valsts pārvaldi. | 25.10.2017. Memoranda padomes sēdē biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” pārstāve K.Zonberga sniedza informāciju par NVO Ētikas kodeksa izstrādes procesu, saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem (http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/25.10.2017_memo_sedes_protokols.pdf ) 2018. gadā nav veiktas darbības pie šī jautājuma. Jāizvērtē plašākā lokā, vai jautājums iekļaujams Memoranda padomes darba plānam 2019. gadam. |
| 2. Sadarbības starp NVO un valsts pārvaldi pilnveidošana un stiprināšana, ieskaitot pastāvīga un aptveroša dialoga veidošanu ar valdību |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Mērķis | Prioritāri īstenojams | Atbildīgā organizācija, institūcija | Izskatīšana padomes sēdē | Sagaidāmais rezultāts | Informācija par izpildi |
| 2.1. | Informēt par Sabiedrības integrācijas politikas plāna 2019.-2020. gadam saturu un izstrādes gaitu | Jā | KM | 2018.gada 1.pusgads | Ziņojums par plānoto sabiedrības integrācijas politikā kopumā, to skaitā, par nākamo gadu prioritātēm un konkrētām aktivitātēm. | KM vairākkārt ir informējusi Memoranda padomes sēdēs par Sabiedrības integrācijas politikas plāna 2019.-2020. gadam izstrādes gaitu. 27.07.18. Memoranda padomes sēdē sniegta informācija par Kultūras ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumiem Sabiedrības integrācijas fonda likumā, to mērķi un projekta turpmāko virzības gaitu, vienlaikus informējot, ka NVO aktīvi sniegušas priekšlikumus. 17.07.18. Ministru kabinetā izskatīts plāna projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas plāns 2019.–2020.gadam" (chrome-extension://hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/nhc.htm#url=http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40456935&mode=mk&date=2018-07-17 ) |
| 2.2. | Stiprināt sabiedrības līdzdalību kā principu valsts attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā | Jā | PKC | 2018.gada 1.pusgads | - Ziņojums par uz Latvijas brīvprātīgā ziņojuma ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas bāzes izstrādātajām rekomendācijām turpmākajam darbam; - Ziņojums par NAP2020 novērtējumu (2017. gada) un plānotajām izmaiņām 2018.-2020. gada rīcības virzienos un aktivitātēm, kas saistītas ar nākamā NAP izstrādi. | 18.04.18. PKC Memoranda padomes sēdē ziņoja par Latvijas ziņojuma Apvienoto Nāciju Organizācijai par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu izstrādes gaitu. Pirms tam vairākkārt ziņots par ilgtspējīgas attīstību. 15.05.18. Ministru kabinets izskatīja informatīvais ziņojums "Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu" (chrome-extension://hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/nhc.htm#url=http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40452390). ANO ziņots 2018.gada jūlijā. |
| 2.3. | Nodrošināt NVO ekspertu un izglītības jomas profesionāļu līdzdalību jaunā mācību satura iedzīvināšanā |  | IZM | 2018.gada 1.pusgads | Ziņojums par jaunā mācību satura projekta īstenošanas gaitu un sabiedrības (piemēram, vecāku) un NVO līdzdalības pakāpi un formām. | Latvijas Jaunatnes padomes/ Izglītības iniciatīvu centra un Latvijas Pilsoniskās alianses iniciatīva. Iesaiste tiek nodrošināta ārpus Memoranda padomes darbības. IZM iesaista NVO darbā pie jaunā mācību satura. 2018. gadā ziņojums Memoranda padomei par šo jautājumu nav bijis. |
| 2.4. | Nodrošināt pilsoniskās izglītības un sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām prasmju iekļaušanu kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības saturā |  | IZM VISC Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" | 2018.gada 1.pusgads | Ziņojums par pilsoniskās izglītības un sadarbības ar nevalstiskajām organizācijām prasmju iekļaušanu jaunajā mācību saturā. Nepieciešamības gadījumā sagatavoti un sniegti priekšlikumi pilsonisko prasmju attīstībai. | Latvijas Jaunatnes padomes/ Izglītības iniciatīvu centra un Latvijas Pilsoniskās alianses iniciatīva. Iesaiste tiek nodrošināta ārpus Memoranda padomes darbības. IZM iesaista NVO darbā pie jaunā mācību satura. 2018. gadā ziņojums Memoranda padomei par šo jautājumu nav bijis. |
| 2.5. | Informēt par ģimenes politikas īstenošanas rezultātiem Latvijā |  | LM | 2018.gada 2.pusgads | Ziņojums par "Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam" izvērtējumu, t.sk. informācija par plānoto procedūru un laika grafiku politikas plānošanas dokumenta izstrādei nākamajam periodam un NVO iespējām iesaistīties tā izstrādē. | Pamatnostādņu izvērtējuma galaziņojums termiņš ir š.g. 30. novembris, kad pētnieki iesniedz LM ziņojumu, tad 10 darba dienu laikā LM pārbaudīs pārbaudīt iesniegto nodevumu un attiecīgi lūgs precizēt, ja būs nepieciešams. Ja Memoranda padomes sēde, kā plānots notiks š.g. 19. decembrī, tad LM būs gatava ziņot par šo jautājumu. Savukārt līdz 2019. gada 1. aprīlim LM ir jāiesniedz MK informatīvais ziņojums par pamatnostādņu izvērtējumu, kuru LM balstīs uz šo veikto pētījumu, un ietverot priekšlikumus ģimenes politikas attīstībai turpmākajos gados. Tā ka darbs pie jauna ģimenes politikas plānošanas dokumenta notiks 2019. gada otrā pusē - 2020.gadā. Jautājums aktuāls, iekļaujams Memoranda padomes darba plānam 2019. gadam. |
| 2.6. | Organizēt ikgadējo Memoranda padomes konferenci, diskutējot par sabiedrības līdzdalības esošā modeļa iespējām un trūkumiem |  | VK Memoranda padome | 2018.gada 1.pusgads | Organizēta konference, kuras laikā diskutēts par iespējām pilnveidot līdzšinējo dažādu NVO un valsts pārvaldes sadarbības modeli un sagatavotas rekomendācijas situācijas uzlabošanai. | 29.08.18. notiks konference par sabiedrības līdzdalību “INFORMĒŠANA -> LĪDZDARBĪBA”. Tajā notika 3 paralēlas diskusiju darbnīcas – 1.darbnīca – Memoranda padomes formāta pilnveide 2.darbnīca – Sabiedrības līdzdalības pilnveide pašvaldībās. 3.darbnīca – Sabiedrības līdzdalības pilnveide valsts pārvaldes iestādēs. Prezentācijas un atskata informācija: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas-iesaiste-butiska-ir-atgriezeniskas-saites-nodrosinasana |
| 3. Memoranda padomes darbības un ietekmes spēju stiprināšana |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Mērķis | Prioritāri īstenojams | Atbildīgā organizācija, institūcija | Izskatīšana padomes sēdē | Sagaidāmais rezultāts | Informācija par izpildi |
| 3.1. | Veicināt NVO un MK memoranda padomes kā sabiedrības līdzdalības instrumenta stiprināšanu | Jā | VK Memoranda padome | Pēc nepieciešamības visa gada garumā | 1) Izvērtēt Memoranda mērķus un uzdevumus un nepieciešamības gadījumā veikt to pārdefinēšanu; 2) Nodrošināt informācijas nodošanu sabiedrībai par Memoranda padomē skatītajiem jautājumiem un lēmumiem. | 1) 30.05.2018. Memoranda padomes sēdē biedrības “Latvijas Pilsoniskās alianses” direktore K. Zonberga prezentēja ziņojumu par nevalstiskā sektora attīstības tendencēm un problemātiku sadarbībā ar valsts pārvaldi un politiķiem. Memoranda padomes locekļiem vienprātība par ziņojumā ietverto informāciju (faktiem, avotiem) nebija. Tā rezultātā tika nolemts izveidot darba grupu, lai diskutētu par iespējām uzlabot sadarbību starp valsts pārvaldi un nevalstiskajām organizācijām. (http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/30.maijs_2018_memo_protokols.pdf) Darba grupas priekšlikumi tika prezentēti š.g. 28. augusta Valsts kancelejas organizētajā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes konferences “INFORMĒŠANA->LĪDZDARBĪBA" darbnīcā. 26.09.2018. Memoranda padomei sniegta informatīva informācija ar darba grupas rezultātiem: (http://www.mk.gov.lv/lv/content/nevalstisko-organizaciju-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memoranda-istenosanas-padomes-2018) Izveidota aptauja NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes darbības pilnveides piedāvājumu, kas izsūtīta NVO, kas parakstījušas memorandu. 2) Sekretariāts sadarbībā ar VK Komunikācijas departamentu publicē informāciju tīmekļvietnē, twitter kontos (@valdibasmaja un @lidzdaliba), nepieciešamības gadījumā preses relīzes sagatavošana, piemēram: http://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/memoranda-padome-vertes-nvo-sektora-finansejuma-modelus |