Eiropas Savienības fondu tematiskās komitejas

2024. gada 26.septembra sēdes

PROTOKOLS

Sanāksmi vada: A. Ašeradens – finanšu ministrs

Piedalās:

U. Augulis  – labklājības ministrs

K. Briškens – satiksmes ministrs

R. Kozlovskis – iekšlietu ministrs

V. Valainis – ekonomikas ministrs

A. Čakša – izglītības un zinātnes ministre

I. Bērziņa – viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre

K. Melnis – klimata un enerģētikas ministrs

citi pieaicinātie:

I.Dālderis (MP birojs)

A.Uršuļskis, A.Tomsone (VM)

K.Strenga (IZM)

S.Sergejeva (VARAM)

I.Lore (EM)

Z.Saulīte, S.Grūbe (KM)

S.Vepere (LM)

Ģ.Dubkēvičs, N.Krūmiņš, K.Malnača, A.Strods (SM)

Z.Grīva (KEM)

D.Trofimovs, K.Aboliņš (IeM)

A.Grīnbergs (LDz)

G.Osīte (LLPA)

K.Ploka, R.Bogdanovs, B.Bāne, A.Eberhards, E.Šadris (FM)

Protokolē: E.Šadris (FM).

- Atveseļošanas fonda ieviešanas riski (Ziņo FM)

  - Pieņemt zināšanai FM ministrijas ziņojumu par atveseļošanas fonda ikgadējās tikšanās laikā iezīmētajiem plāna ieviešanas riskiem.

  - Pieņemt zināšanai, ka 2025.gada sākumā FM vērtēs 2024.gada budžeta izpildi un investīciju ieviešanas progresu un piedāvās priekšlikumus izmaiņām AF plānā.

- ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam vidusposma process un iespējamās finansējuma pārdales (Ziņo FM).

  - Pieņemt zināšanai FM priekšlikumu.

  - FM divu nedēļu laikā tikties ar iesaistīto ministriju un koalīcijas partneru pārstāvjiem un pārrunāt prioritāro pasākumu finansēšanai piedāvātos finansējuma avotus. Jautājumu atkārtoti izskatīt nākamajā fondu tematiskajā komitejā.

- Satiksmes ministrijas priekšlikums ES fondu un AF finansējuma pārdalēm (Ziņo SM).

  - Pieņemt zināšanai SM priekšlikumu AF un ES fondu pārdalēm.

  - SM sagatavot precizētu priekšlikumu Rīgas centrālās stacijas (RCS) projekta apjomam, iekļaujoties pieejamā atveseļošanas fonda finansējuma (114 milj.EUR) ietvaros.

  - Pieņemt zināšanai, ka gala termiņš, lai panāktu vienošanos ar EK par RCS projekta iekļaušanu AF plāna grozījumos ir š.g. 15.oktobris.

  - SM sadarbībā ar FM turpināt sarunas ar EK dienestiem par Kohēzijas fonda pārdalēm dzelzceļa jomā, un atbilstoši sarunu rezultātiem precizēto priekšlikumu iesniegt izskatīšanai ES fondu tematiskajā komitejā.

- Informācija par Norvēģijas / EEZ finanšu mehānisma 2021.-2028. gada plānošanas periodu (Ziņo FM).

  - Pieņemt zināšanai FM sniegto informāciju.

  - Diskusiju par 2021.-2028. gada plānošanas perioda programmu prioritātēm iekļaut nākamās ES fondu tematiskās komitejas darba kārtībā.

- Citi

5.1.Nākamo ES fondu tematiskās komitejas sēdi organizēt 2024.gada 10.oktobrī. (10.oktobra sēde tika pārcelta uz 31.oktobri)