Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēdes protokolā Nr.19 doto uzdevumu izpildes gaita

| Nr.p.k. (Prot) | KVP 26.01.2011. protokolā Nr.19 dotais uzdevums | Atbildīgais par uzdevuma izpildi | Atzīmes par uzdevuma izpildes gaitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. (Prot. 1.§.2.p.) | Izveidot krīžu komunikācijas ekspertu grupu. -Krīzes vadības padomes locekļiem, Satiksmes ministram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram un Valsts kancelejas direktoram līdz 2011.gada 10. februārim deleģēt Krīzes vadības padomes sekretariātam pārstāvjus ekspertu grupā; -Krīzes vadības padomes sekretariātam sagatavot un līdz 2011.gada 20.februārim iesniegt apstiprināšanai ekspertu grupas sastāvu un uzdevumus. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | -20.05.2011. sagatavots un iesniegts Iekšlietu ministrijā dokuments „Par krīzes komunikāciju eksperta grupas sastāvu un uzdevumiem” nosūtīšanai apstiprināšanai. |
| 2. (Prot. 1.§.3.p.) | Krīzes vadības padomes sekretariātam sagatavot un mēneša laikā iesniegt apstiprināšanai Krīzes vadības padomes un Krīzes vadības padomes sekretariāta veidlapas. | Krīzes vadības padomes sekretariāts | -23.02.2011 sagatavotas un nosūtītas Krīzes vadības padomes un Krīzes vadības padomes sekretariāta veidlapas projekti Ministru prezidenta birojam. -04.03.2011 nosūtīts VUGD vēstules projekts (elektroniski) Iekšlietu ministrijai par problēmām apstiprināt KVP veidlapu. -07.03.2011 apstiprināta KVPS veidlapa. -29.04.2011 Iekšlietu ministrijas Juridiskais departaments uzsācis darbu pie likumprojekta „Grozījumi likumā par Latvijas valsts ģerboni”. |
| 3. (Prot. 1.§.4.p.) | Krīzes vadības padomes sekretariātam sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2011.gada jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”, paredzot precizēt Krīzes vadības padomes un Krīzes vadības padomes sekretariāta funkcijas. | Krīzes vadības padomes sekretariāts | -28.02.2011 uzsākta likumprojekta sagatavošana. -23.05.2011 plānota diskusija Krīzes vadības padomē |
| 4. (Prot. 1.§.5.p.) | Aizsardzības ministrijai pirms iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (VSS-1432) papildināt to ar tiesību normām, kas paredz Krīzes vadības padomes sastāvā iekļaut satiksmes ministru un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. | Aizsardzības ministrijai | -iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (VSS-1432) tas papildināts ar tiesību normām, kas paredz Krīzes vadības padomes sastāvā iekļaut satiksmes ministru un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. |
| 5. (Prot. 2.§.2.p.) | Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 25.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā un Krīzes vadības padomes sekretariātā informāciju par paveikto saistībā ar informatīvā ziņojuma 4.sadaļā minētajiem uzdevumiem. | Ekonomikas ministrija |  |
| 6. (Prot. 2.§.3.p.) | Iekšlietu ministrijai sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai iestādes, sniedzot viena otrai materiālu vai tehnisku palīdzību konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanai, varētu vienoties par palīdzības sniegšanā radušos izdevumu kompensēšanu. | Iekšlietu ministrija | -24.02.2011 Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (VSS-184) - |
| 7. (Prot. 2.§.4.p.) | Satiksmes ministrijai sagatavot priekšlikumus par sakaru nodrošināšanas iespējām elektrības padeves pārrāvumu gadījumos. | Satiksmes ministrija |  |
| 8. (Prot. 3.§. 2.,3.p.) | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, plūdu periodā preventīvo un reaģēšanas pasākumu koordinācijai: -izveidot koordinācijas centru (turpmāk – koordinācijas centrs) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpās Rīgā, Hanzas ielā 5; -nodrošināt koordinācijas centra vadību. Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts vides dienestam, Satiksmes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai deleģēt pārstāvjus koordinācijas centram. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | -Apzināti ministriju pārstāvji darbam koordinācijas centrā -Koordinācijas centrs netika aktivizēts. |
| 9. (Prot. 3.§.4.p.) | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vienoties ar Valsts bezpeļņas SIA „Latvijas Televīzija” par iespējām nodrošināt no koordinācijas centra saņemtās informācijas apraidi diennakts režīmā plūdu preventīvo un reaģēšanas pasākumu laikā. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | -01.02.2011 panākta vienošanās par koordinācijas centra informācijas apraidi vajadzības gadījumā. |
| 10. (Prot. 3.§.5.p.) | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam apkopot plūdu periodā veiktos pasākumus un sagatavot informatīvo ziņojumu par veiktajām darbībām 2011.gada plūdu periodā. | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests | -17.05.2011. apkopota informācija par veiktajiem pasākumiem plūdu periodā un sagatavots informatīvais ziņojums Krīzes vadības padomei. |
| 11. (Prot. 3.§.6.p.) | Ekonomikas ministrijai sagatavot priekšlikumus par mazo HES uzraudzības un regulācijas pilnveidošanu. | Ekonomikas ministrija |  |
| 12. (Prot. 3.§.7.p.) | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aicināt pašvaldības publicēt civilās aizsardzības plānus pašvaldību mājas lapās internetā. | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija | -08.02.2011 nosūtīta vēstule Nr.16.17-1e/1129 visām pašvaldībām ar aicinājumu ievietot Civilās aizsardzības plānus pašvaldību mājas lapās. |
| 13. (Prot. 4.§.1.p.) | Pieņemt zināšanai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto informāciju par 2010.gada 26.-28.oktobrī Briselē, Beļģijā Eiropas Savienības Civilās aizsardzības ģenerāldirektoru apspriedē izskatīto jautājumu, kā arī Eiropas Padomes secinājumu projektā par riska novērtēšanas turpmāko attīstību katastrofu pārvaldīšanā Eiropas Savienībā (17830/10) un Eiropas Komisijas darba dokumentā – Vadlīnijas riska novērtēšanā un kartēšanā, katastrofu pārvaldīšanā (SEP(2010)1626 final), atspoguļoto iniciatīvu. -Krīzes vadības padomes sekretariātam sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidošanu lai izpildītu Eiropas Padomes secinājumu projektā par riska novērtēšanas turpmāko attīstību katastrofu pārvaldīšanā Eiropas Savienībā noteikto. -Darba grupā iesaistīt pārstāvjus no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības ministrijas. -Krīzes vadības padomes sekretariātam sagatavot ziņojumu par esošo situāciju un plānoto rīcību nākamajā Krīzes vadības padomes sēdē. | Krīzes vadības padomes sekretariāts | -28.02.2011 organizēta darba grupas potenciālo pārstāvju sanāksme. -29.04.2011 izstrādāts un iesniegts Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projekts. -16.05.2011 projekts saskaņots ar Valsts kanceleju. -17.05.2011 sagatavots ziņojums KVP un iekļauts darba kārtībā. |
| 14. (Prot. 4.§.2.p.) | Ņemot vērā Nacionālā drošības likuma 23.panta otrajā daļā noteikto un Civilās aizsardzības likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto, kā arī Eiropas Savienības iniciatīvu, ministrijām veikt šādus pasākumus: -veikt ministriju kompetencē esošo nozares apdraudējumu apzināšanu un analīzi. Plānot apdraudējumu novēršanu, pārvarēšanu un iespējamo seku likvidēšanu, kā arī izstrādāt nozaru apdraudējumu novēršanas plānus un līdz 2011.gada 29.aprīlim iesniegt tos Krīzes vadības padomē; -sagatavot un iesniegt ziņojumu/prezentāciju nākamajās Krīzes vadības padomes sēdēs. Ziņojumā/prezentācijā iekļaut informāciju par nozares kompetencē esošajiem apdraudējumu novēršanas plāniem, pielietoto metodoloģiju apdraudējumu apzināšanai un analizēšanai, spēkā esošajiem un nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē šīs darbības attiecīgajā nozarē. | Ministrijas | -07.04.2011 KVPS saņemts Satiksmes ministrijas iesniegtais transporta un sakaru nozaru apdraudējumu novēršanas, pārvarēšanas un iespējamo seku likvidēšanas plāna projekts (DV). -13.05.2011 KVPS saņemta Iekšlietu ministrijas apkopota informācija par galvenajiem Iekšlietu nozares apdraudējumiem (un iespējamiem riskiem). Iekšlietu ministrija lūgusi jautājumu atlikt un skatīt jūnijā. -13.05.2011 KVPS saņemts Zemkopības ministrijas nozares apdraudējuma novēršanas plāns. -17.05.2011 KVPS saņemts Finanšu ministrijas nozares apdraudējuma plāna projekts. |
| 15. (Prot. 4.§.3.p.) | Krīzes vadības padomes sekretariātam sadarbībā ar ministrijām līdz 2011.gada 2.maijam sagatavot un iesniegt apstiprināšanai ministriju ziņošanas/prezentēšanas kalendāro grafiku, lai nodrošinātu šā protokollēmuma 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi. | Krīzes vadības padomes sekretariāts | -16.03.2011 sagatavota vēstule iekšlietu ministrei par iespējamajiem datumiem Krīzes vadības padomes sēdes organizēšanai |
| 16. (Prot. 5.§.2.p.) | Krīzes vadības padomes sekretariātam organizēt un veikt valsts augstāko amatpersonu apziņošanas mācību pārbaudes divas reizes 2011.gadā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukciju Nr.16 „Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī” un par apziņošanas mācību pārbaudes rezultātiem informēt Ministru prezidentu. | Krīzes vadības padomes sekretariāts | -Plānots apziņošanas mācības veikt 2011.gada otrajā pusē. |
| 17. (Prot. 6.§) | Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju uz nākamo Krīzes vadības padomes sēdi sagatavot informāciju par „ārkārtas tālruņa numura 112” izmantošanas problēmām, kā arī priekšlikumus par nepieciešamo rīcību. | Iekšlietu ministrija | -16.05.2011 KVPS saņemta VUGD prezentācija un KVP sēdes protokollēmuma projekts iekļaušanai KVP 23.05.2011. sēdes darba kārtībā. |