Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēdes protokolā Nr.19 un 2011.gada 23.maija sēdes protokola Nr.20 doto uzdevumu izpildes gaita

| Nr.p.k. (Prot) | KVP 26.01.2011. protokolā Nr.19 dotais uzdevums | Atbildīgais par uzdevuma izpildi | Atzīmes par uzdevuma izpildes gaitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. (Prot. 1.§.4.p.) | Informācija par Krīzes vadības padomes uzdevumiem un darba organizāciju Krīzes vadības padomes sekretariātam sagatavot un iekšlietu ministram līdz 2011.gada jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā”, paredzot precizēt Krīzes vadības padomes un Krīzes vadības padomes sekretariāta funkcijas. | Krīzes vadības padomes sekretariāts (K.Druvaskalns) | -28.02.2011 uzsākta likumprojekta sagatavošana -Jautājums atlikts līdz KVP atsevišķam lēmumam pēc informatīvā ziņojuma „par priekšlikumiem, lai nodrošinātu nacionālās drošības un krīzes vadības sistēmas izveidi, kompetences noteikšanu un funkcionalitāti” izskatīšanas KVP sēdē |
| 1.2. (Prot. 1.§.5.p.) | Aizsardzības ministrijai pirms iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (VSS-1432) papildināt to ar tiesību normām, kas paredz Krīzes vadības padomes sastāvā iekļaut satiksmes ministru un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. | Aizsardzības ministrijai | -iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (VSS-1432) tas papildināts ar tiesību normām, kas paredz Krīzes vadības padomes sastāvā iekļaut satiksmes ministru un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. -Likumprojekts iesniegt Saeimā kopā ar tiesību aktu projektu paketi saistībā uz likumprojektu „Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” |
| 2. (Prot. 2.§.2.p.) | Informatīvais ziņojums „Par elektroenerģijas piegādes traucējumiem, to seku likvidēšanas gaitu un radītajiem zaudējumiem, kā arī par priekšlikumiem nepieciešamajai rīcībai” Ekonomikas ministrijai līdz 2011.gada 25.jūlijam iesniegt Valsts kancelejā un Krīzes vadības padomes sekretariātā informāciju par paveikto saistībā ar informatīvā ziņojuma 4.sadaļā minētajiem uzdevumiem. | Ekonomikas ministrija | -04.08.2011 KVPS saņēmis Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr.432-1-7693 -18.08.2011 KVPS saņēmis Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr.432-1-8190 -26.10.2011 KVPS saņēmis Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr.432-1-10480 |
| 2.1. (Prot. 2.§.3.p.) | Iekšlietu ministrijai sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, lai iestādes, sniedzot viena otrai materiālu vai tehnisku palīdzību konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanai, varētu vienoties par palīdzības sniegšanā radušos izdevumu kompensēšanu. | Iekšlietu ministrija (M.Rāzna) | -24.02.2011 Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts „Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā” (VSS-184) -Par šo likumprojektu tika saņemti konceptuāli iebildumi no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts kontroles. -2011.gada 20.aprīlī notika starpinstitūciju sanāksme, kuras laikā ministrijas un Valsts kontrole uzturēja savos atzinumos izteiktos iebildumus un neatbalstīja izstrādāto likumprojektu. -2011.gada 2011.gada 14.jūlijā izstrādātais likumprojekts kā nesaskaņots tika izskatīts Valsts sekretāru sanāksmē, kura nolēma: 1) noraidīt iesniegto likumprojektu; 2) atbalstīt priekšlikumu, ka nepieciešams regulējums to izdevumu kompensēšanai, kas iestādēm radušies, sniedzot savstarpēju materiālu vai tehnisku palīdzību konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā; 3) uzdot Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju organizēt sanāksmi ar Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvju piedalīšanos, kurā Finanšu ministrija piedāvās atbilstīgāko risinājumu šī protokollēmuma 1.punktā minētā priekšlikuma īstenošanai. - 2011.gada 31.augustā notika Valsts kancelejas organizēta sanāksme par minētās problēmas iespējamajiem risinājumiem, kuras ietvaros tika nolemts: 1) Finanšu ministrijai sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem finanšu jomu regulējošajos normatīvajos aktos; 2) ministrijām iesniegt informāciju par konkrētiem gadījumiem, kad sadarbības ietvaros bija radusies nepieciešamība kompensēt izdevumus. -Šobrīd Valsts kanceleja apkopo iesniegtos priekšlikumus un plāno organizēt atkārtotu ministriju sanāksmi. |
| 3. (Prot. 5.§.2.p.) | Informācija par kārtību, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī Krīzes vadības padomes sekretariātam organizēt un veikt valsts augstāko amatpersonu apziņošanas mācību pārbaudes divas reizes 2011.gadā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra instrukciju Nr.16 „Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī” un par apziņošanas mācību pārbaudes rezultātiem informēt Ministru prezidentu. | Krīzes vadības padomes sekretariāts (O.Āboliņš) | -Plānots 2011.gada novembrī, decembrī |
| 4. (Prot. 6.§) | Citi jautājumi Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju uz nākamo Krīzes vadības padomes sēdi sagatavot informāciju par „Ārkārtas tālruņa numura 112” izmantošanas problēmām un priekšlikumiem par nepieciešamo turpmāko rīcību. | Iekšlietu ministrija () Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests () | -23.05.2011 Jautājums iekļauts KVP sēdes darba kārtībā (atlikts uz nākamo KVP sēdi) -Jautājums iekļauts KVP 17.11.2011 sēdes darba kārtībā. |

| Nr.p.k. (Prot) | KVP 23.05.2011. protokolā Nr.20 dotais uzdevums | Atbildīgais par uzdevuma izpildi | Atzīmes par uzdevuma izpildes gaitu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. (Prot. 1.§.2.p.) | Informācija par Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēdes protokola Nr.19 izpildes gaitu Ekonomikas ministrijai līdz nākamajai Krīzes vadības padomes sēdei izpildīt Krīzes vadības padomes 2011.gada 26.janvāra sēdes protokola Nr.19, 3.§. 6.punktu (Ekonomikas ministrijai sagatavot priekšlikumus par mazo HES uzraudzības un regulācijas pilnveidošanu) un informāciju savlaicīgi iesniegt Krīzes vadības padomes sekretariātā iekļaušanai Krīzes vadības padomes nākamās sēdes darba kārtībā. | Ekonomikas Ministrija () | -04.08.2011 KVPS saņēmis Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr.432-1-7693 -Informācija iekļauta KVP 17.11.2011 sēdes darba kārtībā |
| 2. (Prot. 2.§.3.p.) | Par O.Āboliņa apstiprināšanu Krīzes vadības padomes sekretariāta vadītāja amatā un Krīzes vadības padomes sekretariāta struktūru Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumu Nr.42 „Krīzes vadības padomes nolikums” 3.11.apakšpunktu Iekšlietu ministrijai sagatavot priekšlikumus par Krīzes vadības padomes sekretariāta struktūru, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto kompetenci un līdz 2011.gada 1.jūlijam iesniegt tos informatīvā ziņojuma formā Krīzes vadības padomes sekretariātā iekļaušanai nākamā Krīzes vadības padomes darba kārtībā. | Iekšlietu ministrija () Krīzes vadības padomes sekretariāts (K.Druvaskalns) | -Nr.-22/1023 iesniegti priekšlikumi IeM par KVP 2011.gada 23.maija sēdes protokola Nr.20 2§ 3.punktā IeM uzdotā uzdevuma izpildi -IeM 2011.gada 11.jūlija atbildes vēstulē Nr.1-42/2030 uzdots uzdevums VUGD līdz 2011.gada 1.oktobrim sagatavot priekšlikumus par KVP struktūru un iesniegt tos izskatīšanai Iekšlietu ministram. Kā arī IeM KVP 2011.gada 23.maija sēdē (prot.20 2§ 3.punkts) IeM uzdoto uzdevumu termiņu pagarināt līdz 2011.gada 1.decembrim. -Ar 2011.gada 15.augusta KVPS vēstuli Nr.11-04/4 iekšlietu ministra pienākumu izpildītājam A.Štokenbergam iesniegts informatīvais ziņojums par priekšlikumiem, lai nodrošinātu nacionālās drošības un krīzes vadības sistēmas izveidi, kompetences noteikšanu un funkcionalitāti. Iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ar 2011.gada 07.septembra rezolūciju „piekrītu” ir atbalstījis informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus. -Informatīvais ziņojums iekļauts KVP 17.11.2011 sēdes darba kārtībā. |
| 3. (Prot. 4.§.2.p.) | Informatīvais ziņojums „Par esošo situāciju un plānoto rīcību lai nodrošinātu Nacionālā drošības likuma 23.panta otrajā daļā noteikto un Civilās aizsardzības likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto, kā arī Eiropas Savienības iniciatīvu” Krīzes vadības padomes sekretariātam koordinēt ieinteresēto institūciju darbinieku apmācību risku identificēšanā un novērtēšanā. | Krīzes vadības padomes sekretariāts (A.Lieljuksis) | Informācija tiks iekļauta darba grupas (izveidota ar Ministru prezidenta 19.05.2011 rīkojumu Nr.182) informatīvajā ziņojumā |
| 3.1. (Prot. 4.§.3.p.) | Krīzes vadības padomes sekretariātam pieredzes apmaiņas un apmācības nolūkos organizēt seminārus uzaicinot Zviedrijas, Igaunijas vai citu valstu ekspertus Eiropas Komisijas apmaiņas programmas ietvaros. | Krīzes vadības padomes sekretariāts (A.Lieljuksis) | Informācija tiks iekļauta darba grupas (izveidota ar Ministru prezidenta 19.05.2011 rīkojumu Nr.182) informatīvajā ziņojumā |
| 3.2. (Prot. 4.§.4.p.) | Iekšlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Komisijas darba dokumenta (EU Risk Assessment and Mapping Gudelines for Disaster Management) tulkojumu valsts valodā. | Iekšlietu ministrija (A.Lieljuksis) | Informācija tiks iekļauta darba grupas (izveidota ar Ministru prezidenta 19.05.2011 rīkojumu Nr.182) informatīvajā ziņojumā |
| 3.3. (Prot. 4.§.5.p.) | Darba grupai (izveidota ar Ministru prezidenta 19.05.2011 rīkojumu Nr.182) kopā ar Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Krīzes vadības padomes sēdē priekšlikumus par finansējuma nepieciešamību un iespējām secinājumos paredzēto pasākumu nodrošināšanai. | Darba grupas (A.Lieljuksis) | Informācija tiks iekļauta darba grupas (izveidota ar Ministru prezidenta 19.05.2011 rīkojumu Nr.182) informatīvajā ziņojumā |
| 3.4. (Prot. 4.§.6.p.) | Darba grupas vadītājam regulāri sniegt informāciju Krīzes vadības padomei par doto uzdevumu izpildi. | Darba grupas (A.Lieljuksis) | -Jautājums iekļauts KVP 17.11.2011 sēdes darba kārtībā. |
| 4. (Prot. 9.1.§. 2.p.) | Par priekšlikumiem par sakaru nodrošināšanas iespējām elektrības padeves pārrāvumu gadījumos Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Iekšlietu ministriju sagatavot un līdz 2011.gada 25.jūlijam iesniegt Krīzes vadības padomes sekretariātā informatīvo ziņojumu par paveikto un veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu sakarus, tajā skaitā starp valsts un pašvaldību institūcijām, elektrības padeves pārrāvumu gadījumos. | Ekonomikas ministrija () | -07.09.2011 KVPS saņēmis Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr.432-1-8813 (EM lūgums pagarināt uzdevuma izpildi līdz 02.12.2011) -16.11.2011 KVPS saņēmis Ekonomikas ministrijas vēstuli Nr.423-2-20785 un Ministru prezidenta rezolūciju ar lūgumu iekļaut informatīvo ziņojumu izskatīšanai KVP sēdes darba kārtībā -Informatīvais ziņojums iekļauts KVP 17.11.2011 sēdes darba kārtībā. |