Eiropas Savienības fondu tematiskās komitejas

2025. gada 28. novembra sēde

Protokols

28.11.2025., 13:00; Finanšu ministrijas 202.telpa

Sanāksmi vada: A. Ašeradens – finanšu ministrs

Piedalās:

Tematiskās komitejas locekļi:

V. Valainis (attālināti) – ekonomikas ministrs

R. Kozlovskis – iekšlietu ministrs

A. Švinka – satiksmes ministrs

R. Čudars – viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs

A. Krauze – zemkopības ministrs

citi pieaicinātie:

I. Dālderis, S. Draviņš (MP birojs)

D. Kļaviņa, B. Kņigins (VM)

J. Reirs, I. Miķelsone (IZM)

I. Oša, G. Ozols, S. Cakuls (VARAM)

R. Bremšmits, J. Salmiņš (EM)

D. Vilsone, Z. Saulīte (KM)

K. Berhans-Berģs, S. Vepere (LM)

Ģ. Dubkēvičs, A. Židkovs,  A. Strods (SM), J. Lapiņš (ATD)

L. Kurevska, S. Seņkāns, A. Kalniņa (KEM)

D. Trofimovs, K. Āboliņš (IeM)

L. Paegļkalna, K. Ozols, G. Puce (TM)

L. Jansone (ZM)

G. Osīte (ZZS)

A. Viļumsons, M. Selga (ĀM)

L. Gātere (AizM)

B. Bāne, J. Upenieks, K. Strenga, L. Trofimova, A. Eberhards, E. Šadris, D. Rancāne, K. Virse (FM)

Protokolē: E. Šadris (FM).

- IKT projektu ieviešanas progress un izmaksu efektivitāte (ziņo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija)

  - Atbalstīt VARAM sniegtajā prezentācijā rosinātās 1.3.1.1. pasākuma finansējuma pārdales un elastības finansējuma sadalījumu.

  - VARAM līdz 2026.gada 27.februārim sagatavot un iesniegt MK:

    - priekšlikumu 1.3.1.1. pasākuma MK noteikumu grozījumam, samazinot 1.3.1.1. pasākuma ERAF finansējuma apjomu par 1,29 milj.  EUR (kopā ar nacionālo līdzfinansējumu 1,48 milj. EUR)  pārdalei RAKUS LOC atbilstoši 25.11.2025. valdībā lemtajam;

    - priekšlikumu MK rīkojuma projektam par 1.3.1.1. pasākuma pirmās kārtas projektu sarakstu un otrās kārtas finansējuma sadalījumu pa digitālās pārvaldes arhitektūras jomām.

  - VARAM līdz 2025.gada beigām sagatavot priekšlikumu valsts pārvaldes IKT attīstības aktivitāšu uzraudzības tiesiskā regulējuma grozījumam, paredzot aktivitātes uzsākšanas saskaņošanas procesā lietderības un izmaksu efektivitātes novērtēšanu, lai pamatotu turpmākos lēmumus par konkrēto projektu atbalstu.

  - Atbilstoši jau 2025.g. augusta komitejā lemtajam – nav atbalstāma IKT projektu termiņu pārcelšana, attiecīgi visi MK rīkojumi par arhitektūras jomā ietilpstošo projektu īstenošanu jāapstiprina līdz 2026. gada 27. februārim. VARAM  turpināt uzraudzīt IKT projektu ieviešanas attīstību, iespējami rodot papildu avotu citām vajadzībām.

- ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam un Atveseļošanas fonda plāna investīciju ieviešanas aktualitātes un progress, t.sk. iespējamās pārdales (ziņo Finanšu ministrija, KEM, SM un IZM).

2.1.Pieņemt zināšanai FM informāciju, t.sk. par MK apstiprināto ES finansējuma pārdaļu priekšlikumu Latvijas Onkoloģijas centra rekonstrukcijas finansēšanai (41 milj. EUR ERAF). FM uzsākt attiecīgu Programmas grozījumu izstrādi, tās procesā turpinot vērtēt investīciju ieviešanas progresu un tālāku finansējuma pārdaļu iespējas un vajadzību, t.sk. šos jautājumus skatot ES fondu komitejā.

2.2.KEM sadarbībā ar VM izvērtēt un līdz 2026.gada 1.februārim sniegt priekšlikumu alternatīviem finanšu avota risinājumiem un ES fondu finansējuma 23,1 milj.  EUR saglabāšanai notekūdeņu – dūņu pārstrādes investīciju ieviešanai, KEM turpināt notekūdeņu dūņu pārstrādes investīciju  regulējuma saskaņošanu, t.sk. ar EK.

  - Atbalstīt SM priekšlikumu Atveseļošanas fonda dzelzceļa elektrifikācijas projekta ietaupījuma 7,5 milj. EUR novirzīšanu papildu darbībām dzelzceļa nozarē, prioritizējot pasākumus vilcienu kustības nepārtrauktībai un drošības uzlabošanai uz dzelzceļa pārbrauktuvēm.

  - Atbalstīt SM priekšlikumu Atveseļošanas fonda finansējuma 1,37 milj. EUR apmērā ietaupījuma pārdali no “Emisiju samazināšana Rīgas valstspilsētā – elektroautobusu iegāde un elektrouzlādes tīkla attīstība” uz projektu “7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve”

  - Atbalstīt IZM priekšlikumu Atveseļošanas fonda atlikumu 4,6 milj. EUR novirzīt izglītības iestādēm IKT aprīkojuma iegādei.

  - Atbalstīt SM neīstenotā KF 3.1.1.7.pasākuma (sausās ostas) finansējuma atlikuma (11,3 milj. EUR) pārdali SM identificētajām vajadzībām sabiedriskā transporta jomā (primāri ATD projektiem).

  - Ministrijām sniedzot turpmākus priekšlikumus AF vai ES fondu finansējuma pārdalēm, papildu vajadzību priekšlikumi jāpamato ar lietderības un izmaksu efektivitātes kvantitatīvu novērtējumu vai ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī izpildes pamatrādītājiem (KPI).

  - Nākamajā komitejā (indikatīvi 2026.gada I cet. beigas) diskusija par tālāku investīciju programmu optimizāciju/pārdalēm, kur nepieciešams.

- ES fondu 2028.–2034.gada plānošanas perioda aktualitātes (ziņo FM, ZM, VARAM un EM);

  - Pieņemt zināšanai FM informāciju par 2028.–2034. gada plānošanas perioda aktualitātēm un:

    - FM (paralēli) sadarbībā ar ĀM nacionālajai pozīcijai par nākamo MFF, sagatavot diskusijām un apstiprināšanai pozīciju par EK regulu priekšlikumiem.

    - FM sākt koordinēt Valsts reģionālās partnerības (VRP) plānu sagatavošanas procesu, lai savlaicīgi sagatavotu, apstiprinātu vienotu plānu un uzsāktu 2028.–2034.perioda investīciju programmu ieviešanu, nepieļaujot potenciālu investīciju pārrāvumu.

    - Nozaru ministrijām 2026.g. 1.pusē definēt nozaru reformas, stratēģiskos mērķus un KPI, t.sk. fokusējoties uz ekonomisko atdevi, pienesumu produktivitātes kāpināšanai, lai tālākā VRP plāna izstrādē būtu skaidrs pamats investīciju plānošanai. FM sadarbībā ar nozaru ministrijām sagatavot priekšlikumu par institucionālo modeli un galvenajiem reformu un investīciju virzieniem līdz 2026.gada vidum.

    - FM sadarbībā ar nozaru ministrijām uzsāk detalizētu investīciju izstrādi VRP plāna sagatavošanai 2026.gada 2.pusē.

    - Vadības un kontroles sistēmas (VKS) – iespējami centralizēt, vienlaikus ņemot vērā ieviešanas arhitektūras specifiku: 1) FM + CFLA (AF pieeja), 2) ZM + LAD. Par detalizētiem risinājumiem lemt VRP plāna tālākas izstrādes posmos atbilstoši plānotajam laika grafikam (indikatīvi 2026.gada vidus/otrā puse), t.sk. informējot un iesaistot nozaru ministrijas.

  - Pieņemt zināšanai ZM ziņojumu par lauksaimniecības un pārtikas nozares izaugsmes plānu 2028.-2034.gada periodam un tiešmaksājumu izlīdzināšanai nepieciešamo finansējuma apjomu.

  - Pieņemt zināšanai VARAM informāciju par Austrumu pierobežas attīstībai pieprasīto finansējumu.

  - Pieņemt zināšanai EM ziņojumu priekšlikumiem produktivitātes veicināšanai, ekonomikas konverģencei un uzņēmējdarbības atbalsta projektu ieviešanas vienkāršošanai.

- Eiropas Sociālā klimata fonda plāna izstrādes progress, t.sk. turpmākie soļi un laika grafiks (ziņo Klimata un enerģētikas ministrija).

  - Pieņemt zināšanai KEM sniegto progresa informāciju par SKF plāna izstrādi, t.sk. EK sniegtos apsvērumus un SKF plāna īstenošanā iesaistīto nozaru ministriju veiktos precizējumus, kā arī turpmāko laika grafiku aktualizētā SKF plāna virzībai.

- Nākamo ES fondu komiteju plānot indikatīvi 2026.gada pirmā ceturkšņa beigās.

04.07.2023. MK noteikumiem nr. 368 “Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība”