1.pielikums

Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns

| Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis | 1.mērķis - Sekmēt teritorijās uzņēmējdarbības attīstību un darbavietu radīšanu, veicināt darbavietu un pakalpojumu sasniedzamību, kā arī uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš |  | Atbildīgā institūcija | Iesaistītās institūcijas | Nepieciešamais finansējums un tā avoti |  |
| Rīcības virziens: 1.1. Atbalsts starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem |  |  |  |  |  |  |
| - Izveidot, uzlabot un/vai atjaunot uzņēmējdarbības atbalsta (publisko) infrastruktūru attīstības centros (industriālās zonas, transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju sakārtošana/pieslēgumu izveide, kūrortu teritoriju sakārtošana u.c.) | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2020. |  | VARAM | EM, ZM, SM, pašvaldības, LPS, LLPA, plānošanas reģioni | 207 000 000 LVL (ERAF, pašvaldību finansējums) NAP 2020 uzdevums „Valsts un pašvaldību infrastruktūras (industriālās infrastruktūras pieslēgumi) sakārtošanas programma privāto lielo investīciju piesaistei”, darbība „Industriālo zonu izveide, atjaunošana, paplašināšana un publiskās infrastruktūras pielāgošana investīciju piesaistei apstrādes rūpniecībā, t.sk. publiskās satiksmes infrastruktūras attīstība un atbalsts nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgumu izveidei (Pilsētvides aktivitāte)”(127.rindkopa) |  |
| - Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana/uzlabošana attīstības centros atbilstoši starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru grupai noteiktajam publisko tiešo pakalpojumu „grozam” (kur iespējams, samazinot izmaksas un/vai īstenojot pakalpojumu infrastruktūras kombinēšanu (jomas: kultūra, veselība, sociālie pakalpojumi, izglītība, zinātne, jaunatne un sports)) | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2019. |  | KM, IZM, VM, LM, EM | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | Tiks īstenots nozaru ministriju atbalsta pasākumos NAP 2020 uzdevumi: - „Noteikt un ieviest publisko un sabiedrisko pakalpojumu grozu dažādiem apdzīvojuma līmeņiem: a) Pakalpojumi nacionālās un reģionālās nozīmes centros (9+21); b) Pakalpojumi lauku teritorijās (ārpus nacionālās un reģionālās nozīmes centriem)”(417.rindkopa), darbība: „Mazās lauku skolas, izglītības iestāžu optimizācija”; - „Fundamentālu un lietišķu pētījumu īstenošana, īpaši prioritārajos zinātnes virzienos (t.sk. inovatīvie materiāli un tehnoloģijas, vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana, Letonika un nacionālā identitāte, enerģija un vide, kā arī sabiedrības veselība) un ar komercializējamiem rezultātiem, pētniecības un tehnoloģiju pārneses infrastruktūras modernizācija un cilvēkresursu stiprināšana un mobilitāte nacionālā līmenī” (183.rindkopa), darbība „Pētniecības un tehnoloģiju pārneses infrastruktūras modernizācija”; - „Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija (materiāltehniskās bāzes (aprīkojums) attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide, augstskolu personāla zinātnisko publikāciju skaita pieauguma motivēšana, starptautisko zinātnisko žurnālu izveide, pārvaldības sistēmas efektivitātes palielināšana” (190.rindkopa), darbība „Materiāltehniskās bāzes (aprīkojums un renovācijas izdevumi) uzlabojums augstākās izglītības iestādēs, tajā skaitā koledžās, izņemot dienesta viesnīcas”; - „Energoefektivitātes programmas valsts un pašvaldību sabiedrisko ēku sektorā” (202.rindkopa), darbība „Publisko ēku energoefektivitātes pasākumi”; - „Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t.sk. (a) karjeras izglītības sistēma, (b) jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrācija darba tirgū, t.sk. uzņēmējdarbības uzsākšana, (c) jauniešiem-bezdarbniekiem atbalsta pasākumi pirmās darba pieredzes iegūšanai, (d) profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveide” (248.rindkopa), darbība „Modernas mācību vides nodrošināšana jauniešu sagatavošanai darba tirgum – profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveide atbilstoši īstenojamām profesionālās izglītības programmām darba tirgus attīstības tendenču kontekstā”; - „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas formu daudzveidošana” (250.rindkopa), darbība „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā piedāvājuma paplašināšana, t.sk. nodrošinot valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošo personu deinstitucionalizāciju (institūcijām alternatīvi aprūpes pakalpojumi)”; - „Inovatīvu mācību satura un darba formu ieviešana radošuma un uzņēmējspēju veicināšanai pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā – digitālā mācību vide, mūsdienīga svešvalodu apguve, dabas zinātņu un sociālo zinātņu mācību satura pilnveidošana, karjeras izglītības sistēmas nostiprināšana” (290.rindkopa), darbība „Dabaszinātņu kabinetu iekārtošana sākumskolās un pamatskolās”; - Veselīga un aktīva dzīvesveida paraduma nostiprināšana sabiedrībā kopumā, nostiprinot veselības veicināšanas sadarbības tīklus: (a) veselīga uztura, aktīva dzīvesveida un garīgas veselības veicināšana, (b) bērnu un jauniešu sporta un tautas sporta attīstība, (c) veselības mācības iekļaušana skolu programmās, (d) atkarību izraisošo vielu un procesu prevencija (311.rindkopa), darbība „Publiski pieejama sporta infrastruktūra aktīvai atpūtai” - „Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana: (a) īpaši stiprinot primārās veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, (b) uzlabojot agrīno diagnosticēšanu un ārstēšanu ambulatorajā tīklā, (c) uzlabojot neatliekamās medicīniskās palīdzības infrastruktūru” (312.uzdevums), darbības „Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība - Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība pirmsslimnīcas posmā - Samazināt mirstības rādītājus pirmsslimnīcas posmā un stacionēšanās gadījumu skaitu ar NMP” un „Ambulatorās veselības aprūpes attīstība - Primārās veselības aprūpes un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes sekmēšana. Racionāla un efektīva veselības aprūpes resursu izmantošana, stiprinot agrīnas diagnostikas kapacitāti un valsts politiku ambulatorajā veselības aprūpē”; - „Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, plānošana un koordinēšana: (a) tālākizglītības programmu īstenošana ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, (b) sirds un asinsvadu, onkoloģisko, psihisko saslimšanu, perinatālās aprūpes tīkla attīstība (t.sk. pacientu plūsmas vadlīniju izstrāde), (c) pakalpojumu apmaksas sistēmas pilnveidošana, (d) veselības aprūpes iestāžu darba efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana” (313.rindkopa), darbības: - „Garīgās veselības centru attīstība - Uzlabot personu ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem integrāciju sabiedrībā un samazināt slimnīcu aprūpes īpatsvaru, izveidojot garīgās veselības ambulatoros centrus”, - „Stacionāro veselības aprūpes iestāžu darba efektivitātes pilnveidošana - Izveidot darboties spējīgu, pēc vienotiem principiem veidotu, kvalitātes sistēmu ārstniecības iestādēs, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un drošumu”, - „Perinatālā tīkla attīstība - Samazināt mirstību un pagarināt dzīvildzi, veicinot perinatālā tīkla attīstību”, - „Onkoloģijas tīkla attīstība - Samazināt saslimstību un mirstību no onkoloģiskajām saslimšanām, veicinot onkoloģijas profila horizontālo attīstību”, - „Kardioloģijas tīkla attīstība - Samazināt saslimstību un mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, veicinot kardioloģijas tīkla attīstību”, - „Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pasākumi darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai, t.sk. personām pēc nelaimes gadījumiem, saslimšanām un traumām darbā” (314.rindkopa), darbība „Medicīniskās un sociālās rehabilitācijas programmas izveide, nodrošinot rehabilitācijas pakalpojumus reģionālajās un universitātes slimnīcās, kā arī attīstot ģimenes ārsta darbu rehabilitācijā (komandas darbs kopā ar fizioterapeitu, ergoterapeitu)”; - „Atbalsts nacionālās identitātes veidošanai, kultūras mantoto un jaunradīto vērtību (mūsdienīga māksla, tautas māksla, filmas un literatūra) iedzīvināšanai, veicinot dažādo sabiedrības grupu sadarbību” (337.rindkopa), darbība „Profesionālās mākslas un literatūras daudzveidības un pieejamības nodrošināšana piederības veicināšanai”; - „Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju un tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot produktus un pakalpojumus uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes” (437.rindkopa), darbība „Atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju un tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot produktus un pakalpojumus uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes”. |  |
| - Veikt analīzi un sagatavot priekšlikumus publiskajā sektorā strādājošo atlīdzības sistēmas diferencēšanai, lai piesaistītu speciālistus, t.sk. veselības aprūpes speciālistus, darbam ārpus Rīgas | Izstrāde 30.12.2014. Īstenošana 30.12.2019. |  | VARAM, VM, KM, IZM, LM | FM, VK, plānošanas reģioni, pašvaldības, LPS | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) NAP 2020 uzdevums „Publisko pakalpojumu darbinieku piesaiste ārpus Rīgas”, darbība „Nodrošināt ārstnieciska personāla piesaisti reģioniem”(416.rindkopa) |  |
| - Valsts transporta infrastruktūras sakārtošana un attīstība, uzlabojot attīstības centru sasniedzamību (valsts galvenie un valsts reģionālie autoceļi) | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam |  | SM | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras nodrošināšana un attīstība (TEN-T), tai skaitā pilsētu satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu. Valsts galveno autoceļu seguma rekonstrukcija” (412.rindkopa), darbība „Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija”; NAP 2020 uzdevums „Reģionālo autoceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrus” (410.rindkopa), darbības: - Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana; - Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija. |  |
| Rīcības virziens: 1.2. Atbalsts lauku attīstības telpai |  |  |  |  |  |  |
| - Izveidot, uzlabot un/vai atjaunot uzņēmējdarbības atbalsta (publisko) infrastruktūru lauku teritorijās (vietējie autoceļi un pievadceļi) (sk. kopā ar 1.2.5.uzdevumu) | Izstrāde 31.03.2014. Īstenošana 30.12.2019. |  | ZM, VARAM | SM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | 60 000 000 LVL (ELFLA, pašvaldību finansējums, (precīzas izmaksas tiks noteiktas ES fondu programmēšanas procesā) Papildus šim uzdevumam piešķiramas valsts budžeta mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām (sk. 1.2.5.uzdevumu). NAP 2020 uzdevums „Vietējo autoceļu un pievadceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno apdzīvotās vietas ar reģionālas nozīmes attīstības centriem, kā arī lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības uzņēmumiem un uz kuriem ir lielāka satiksmes intensitāte”, darbība „Vietējo autoceļu atjaunošana lauku attīstībai”(411.rindkopa), darbība „Vietējo autoceļu atjaunošana lauku attīstībai” |  |
| - Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana/uzlabošana lauku teritorijās atbilstoši lauku attīstības telpai noteiktajam publisko tiešo pakalpojumu „grozam” (kur iespējams, samazinot izmaksas un/vai īstenojot pakalpojumu infrastruktūras kombinēšanu (jomas: kultūra, veselība, sociālie pakalpojumi, izglītība, zinātne, jaunatne un sports)) (sk. kopā ar 1.2.5.uzdevumu) | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2019. |  | KM, IZM, VM, LM, EM | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | Tiks īstenots nozaru ministriju atbalsta pasākumos NAP 2020 uzdevumi (sk. 1.1.2.uzdevumu) |  |
| - Veikt analīzi un sagatavot priekšlikumus publiskajā sektorā strādājošo atlīdzības sistēmas diferencēšanai, t.sk. speciālistu piesaistīšanai darbam ārpus Rīgas | Sk. 1.1.3.uzdevumu |  |  |  |  |  |
| - Valsts transporta infrastruktūras sakārtošana un attīstība, uzlabojot vietējo sasniedzamību (valsts vietējie autoceļi) | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam | SM |  | ZM, VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Vietējo autoceļu un pievadceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno apdzīvotās vietas ar reģionālas nozīmes attīstības centriem, kā arī lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mežsaimniecības uzņēmumiem un uz kuriem ir lielāka satiksmes intensitāte” (411.rindkopa), darbība „Valsts vietējo autoceļu segu un tiltu atjaunošana” |  |
| - Valsts mērķdotāciju atjaunošana pašvaldībām (novadiem, kas nav nacionālās vai reģionālās attīstības centri) (sk. kopā ar 1.2.1. un 1.2.2.uzdevumu) | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2019. | VARAM |  |  | Nepieciešamais valsts budžeta finansējums – 60 000 000 LVL (2014.-2016.gada periodam) |  |
| - Vietējo rīcības grupu aktivitātes lauku teritoriju attīstības sekmēšanā | 30.12.2019. | ZM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | ELFLA finansējums Tiks noteikts Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts, kas stiprina sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un interešu grupām, profesijām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana, talkas un citas brīvprātīgās aktivitātes, kopienu attīstība un līdzdalību politikas veidošanā” (339.rindkopa), darbība „Vietējo rīcību grupu aktivitāšu atbalsts, kas rūpējas par lauku attīstības un zivsaimniecības jautājumiem vietējā līmenī” |  |
| Rīcības virziens: 1.3. Atbalsts Rīgas metropoles areālam |  |  |  |  |  |  |
| - Nacionāla mēroga transporta infrastruktūras, kas nodrošina Rīgas sasniedzamību, attīstība | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam | SM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras nodrošināšana un attīstība (TEN-T), tai skaitā pilsētu satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu. Valsts galveno autoceļu seguma rekonstrukcija” (412.rindkopa), darbība „Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija” (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Rīgas metropoles areālā); NAP 2020 uzdevums „Reģionālo autoceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrus” (410.rindkopa), darbības: - Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana; - Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Rīgas metropoles areālā). |  |
| - Liela mēroga transporta infrastruktūras, kā arī sabiedriskā transporta sistēmas attīstība Rīgas pilsētā | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam | SM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, Rīgas dome | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Attīstīt Rīgas kā reģiona metropoles funkciju veikšanai nepieciešamo infrastruktūru (t.sk, transporta ,tūrisma, kultūras, zinātnes un investīciju piesaistes jomās)” (389.rindkopa), darbības: - Multimodālā transporta mezgla izbūve Torņakalna administratīvā centra teritorijā; - Rīgas pilsētas tiltu, pārvadu un tuneļu izbūve un rekonstrukcija (nestspējas palielināšana); - Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta uzlabošana; - Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (ostas pievedceļi). |  |
| - Kultūras, tūrisma un kūrortu infrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā (nacionālas nozīmes objektu rekonstrukcija un attīstība) | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2019. | KM, IZM, EM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, Rīgas dome | 100 000 000 LVL (ERAF, valsts budžeta finansējums) NAP 2020 uzdevums „Uz eksportu orientētu tūrisma produktu veidošana, izmantojot reģionu unikālo, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, reģionos izveidoto infrastruktūru un kurortoloģijas pakalpojumu potenciālu” (132.rindkopa), darbība „Nacionāla mēroga kultūras un sporta infrastruktūra (stadions, modernās mākslas muzejs, akustiskā koncertzāle)” Papildus uz šī atbalsta virziena īstenošanu daļēji attieksies arī NAP 2020 uzdevums „Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un dabas kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība” (436.rindkopa), darbība „Kultūras pieminekļu attīstīšana un atjaunošana, dabas objektu aizsardzības un apskates infrastruktūras attīstība” (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Rīgas metropoles areālā) Atbalsts Rīgai kā starptautiskas nozīmes attīstības centram (sk. 1.1.1.un 1.1.2.punktu). |  |
| - Izveidot sistēmu pašvaldībām kompleksu projektu realizācijai, lai paplašinātu to iespējas iedzīvotājiem nodrošināt nepieciešamo publisko infrastruktūru apdzīvotās vietās, kas izveidojušās, apbūvējot agrākās pļavas vai dārzkopības sabiedrībām kļūstot par pastāvīgām dzīves vietām | Izstrāde 30.12.2014. Īstenošana 30.12.2019. | VARAM |  | FM, VK, EM, VAS „Latvenergo”, A/S „Latvijas Gāze” | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| Rīcības virziens: 1.4. Atbalsts Baltijas jūras piekrastei |  |  |  |  |  |  |
| - Nacionāla mēroga transporta infrastruktūras, kas nodrošina piekrastes sasniedzamību, attīstība | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam | SM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras nodrošināšana un attīstība (TEN-T), tai skaitā pilsētu satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu. Valsts galveno autoceļu seguma rekonstrukcija” (412.rindkopa), darbība „Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija” (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Baltijas jūras piekrastē); NAP 2020 uzdevums „Reģionālo autoceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrus” (410.rindkopa), darbības: - Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana; - Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Baltijas jūras piekrastē). |  |
| - Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās piekrastes infrastruktūras attīstība, t.sk. transporta un tūrisma infrastruktūras attīstīšana sasniedzamības un pieejamības uzlabošanai kompleksi attīstāmās piekrastes vietās (t.sk. veselības tūrisma un kūrortresursu izmantošanas attīstībai) | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2019. | VARAM |  | SM, KM, ZM, EM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | 33 250 000 LVL (ERAF, pašvaldību finansējums) NAP 2020 uzdevums „Mazo ostu un uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras attīstība piekrastē (393.rindkopa), darbība „Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija piekrastē” Papildus uz šī atbalsta virziena īstenošanu daļēji attieksies arī NAP 2020 uzdevums „Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un dabas kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība” (436.rindkopa), darbības: „Kultūras pieminekļu attīstīšana un atjaunošana, dabas objektu aizsardzības un apskates infrastruktūras attīstība”; „Sporta un rekreatīvo aktivitāšu integrēšana dabas takās, neizmainot vides reljefu un bioloģisko daudzveidību, ar iespēju tās izmantot slēpošanai, riteņbraukšanai, nūjošanai, pārgājieniem un peldēšanai” (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Baltijas jūras piekrastē) |  |
| - Ostu attīstība un to funkcionalitātes nodrošināšana | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam | SM |  | VARAM, pašvaldības, Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta, Liepājas SEZ | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam NAP 2020 uzdevumi: - Ostu pārvaldības sistēmas efektivizācija un atdeves palielināšana, nepieciešamo ieguldījumu veikšana lielo Latvijas ostu (Rīgas, Ventspils, Liepāja) pamata infrastruktūras sakārtošanai un jaudu palielināšanai (TEN-T nodrošināšana) (162.rindkopa), darbības: - Austrumu un Rietumu molu rekonstrukcija, teritorijas izveide aiz Rietumu mola - Pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas II kārta - Liepājas ostas viļņlaužu rekonstrukcija - Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām - Ventspils brīvostas piestātņu un molu kapitālie remonti - Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstība - Mazo ostu un uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras attīstība piekrastē (393.rindkopa) - Kuģošanas drošības nodrošināšana ziemas navigācijas periodā Mērsraga un Rojas ostās - Kuģošanas drošības nodrošināšana ziemas navigācijas periodā Salacgrīvas un Skultes ostās |  |
| - Infrastruktūras attīstība jūras krastu erozijas un applūšanas riska mazināšanai | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2019 | ZM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | 60 000 000 (ERAF, pašvaldību finansējums) Tiks noteikts Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Palielināt ūdenstilpju un lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanu pārtikas ražošanai, t.sk. uzlabojot publisko ūdens režīmu regulējošo infrastruktūru” (440.rindkopa), darbība „Publiskās ūdens režīmu regulējošās infrastruktūras funkciju uzlabošana” (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Baltijas jūras piekrastē) |  |
| - Vietējo rīcības grupu aktivitātes lauku teritoriju attīstības sekmēšanā | 30.12.2019. | ZM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | EJZF finansējums Tiks noteikts Lauku attīstības programmā 2014.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu atbalsts, kas stiprina sadarbību un savstarpēju sapratni starp dažādām paaudzēm, etniskajām un interešu grupām, profesijām, teritorijām, īpaši sabiedriski neaktīvo iedzīvotāju iesaistīšana, talkas un citas brīvprātīgās aktivitātes, kopienu attīstība un līdzdalību politikas veidošanā” (339.rindkopa), darbība „Vietējo rīcību grupu aktivitāšu atbalsts, kas rūpējas par lauku attīstības un zivsaimniecības jautājumiem vietējā līmenī” |  |
| Rīcības virziens: 1.5. Atbalsts austrumu pierobežai |  |  |  |  |  |  |
| - Valsts nozīmes transporta infrastruktūras izbūve vai rekonstrukcija robežšķērsošanas vietu sasniedzamības un tranzīta veicināšanai caur austrumu pierobežu (ceļi, ielas, dzelzceļš) | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam | SM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | Tiks noteikts Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam NAP 2020 uzdevums „Nozīmīgāko transporta koridoru infrastruktūras nodrošināšana un attīstība (TEN-T), tai skaitā pilsētu satiksmes infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu. Valsts galveno autoceļu seguma rekonstrukcija” (412.rindkopa), darbība „Valsts galveno autoceļu rekonstrukcija” (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Austrumu pierobežā); NAP 2020 uzdevums „Reģionālo autoceļu sakārtošana, priekšroku dodot autoceļiem, kuri savieno nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrus” (410.rindkopa), darbības: - Valsts reģionālo autoceļu segumu atjaunošana; - Valsts reģionālo autoceļu rekonstrukcija (tiks īstenots visā Latvijas teritorijā, t.sk. daļēji Austrumu pierobežā). |  |
| - Robežšķērsošanas vietu atjaunošana un attīstība | Tiks noteikts nozaru plānošanas dokumentos | FM, SM, IeM, VARAM |  | VARAM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni | Tiks noteikts nozaru plānošanas dokumentos Finansējuma apjoms un avots tiks noteikts, izstrādājot nozaru plānošanas dokumentus, t.sk. Transporta attīstības pamatnostādnēs 2013.-2020.gadam |  |
| - Pašvaldību infrastruktūras izveide un uzlabošana robežšķērsošanas vietu sasniedzamības un loģistikas un tranzīta pakalpojumu un objektu attīstības sekmēšanai | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2019. | VARAM |  | SM, EM, ZM, LPS, LLPA, plānošanas reģioni, pašvaldības | 48 000 000 LVL (ERAF, pašvaldību finansējums) NAP 2020 uzdevums „Pārrobežu un pierobežas sadarbība ar mērķi paaugstināt ekonomisko aktivitāti” (392.rindkopa), darbība „Atbalsts austrumu pierobežas infrastruktūras sakārtošanai un uzlabošanai, t.sk. pašvaldību ceļiem, kas nodrošina robežšķērsošanas vietu sasniedzamību un pašvaldību infrastruktūrai loģistikas un tranzīta pakalpojumu un objektu attīstības sekmēšanai” |  |
| Pamatnostādnēs definētais politikas mērķis | 2.mērķis - Stiprināt reģionu un pašvaldību rīcībspēju un lomu savas teritorijas attīstības veicināšanā |  |  |  |  |  |
| Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija |  | Iesaistītās institūcijas | Nepieciešamais finansējums un tā avoti |  |
| Rīcības virziens: 2.1. Paaugstināt pašvaldību un plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un uzlabot uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās |  |  |  |  |  |  |
| - Pilnveidot normatīvos aktus, kas reglamentē pašvaldību tiesības rīkoties ar mantu, nosakot, ka pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus var noteikt gadījumus (nomnieka ieguldījumu, atlīdzības kārtību utt.), kad pašvaldības zemesgabals uz noteiktu laiku tiek iznomāts investora vai uzņēmēja vajadzībām par samazinātu nomas maksu, tādā veidā paplašinot pašvaldību rīcības brīvību, lai pašvaldības varētu piesaistīt visa veida investīcijas un īstenot projektus | 01.03.2014. | VARAM |  | FM, TM, LPS, LLPA, pašvaldības, LTRK | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, lai noteiktu pašvaldību iespējas piemērot administratīvas sankcijas pret nekustamā īpašuma īpašniekiem, kam pieder īpašums esošās/potenciālās industriālās zonas teritorijā un kas neapsaimnieko šo īpašumu | 30.12.2014. | VARAM |  | FM, EM, pašvaldības | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Īstenot pasākumu kopumu uzņēmējdarbības (t.sk. inovatīvas uzņēmējdarbības) veicināšanai (pilotprojekts Latgales plānošanas reģionā), t.sk.: - ārvalstu ekspertu vizīšu organizēšana; - semināru un diskusiju organizēšana iesaistītajām pusēm; - uzņēmējus pārstāvošo nevalstisko organizāciju vizītes uz kaimiņvalstīm savas produkcijas popularizēšanai; - dalība investīciju forumos; - investīciju kataloga veidošana; - uz investoriem orientētas interneta mājas lapas izveide; - Latgales reģiona pārstāvniecības izveide Rīgā. | 30.12.2015. | VARAM |  | Latgales plānošanas reģions, EM, LIAA, LPS, LLPA | 132 196 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |  |
| - Organizēt inovatīvo biznesa ideju konkursu reģionālā līmenī „Reģiona ideju kauss”, t.sk. motivācijas un apmācību pasākumi jaunajiem uzņēmējiem, kā arī mentoru atbalsts. | 30.12.2018. | VARAM |  | EM, LIAA, plānošanas reģioni, pašvaldības u.c. | 53 088 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |  |
| - Latgales uzņēmējdarbības centra darbības nodrošināšana (reģionālas pārnozaru uzņēmēju atbalsta institūcijas pilotprojekts) | Pilotprojekts līdz 30.12.2016. | VARAM |  | VRAA, FM, ZM, LLKC, EM, LIAA, LHZB (AFI) | 325 000 LVL 2013.-2016.gadam (valsts budžets) 20 848 LVL 2013-2015.gadam Norvēģijas finanšu instruments 60 000 LVL 2013.gadam (ES tehniskā palīdzība) |  |
| - Nodrošināt vismaz 30 investīciju projektu sagatavošanu potenciālajiem investoriem reģionos pilotprojektu veidā noteiktās pašvaldībās un sekmēt šādu projektu izstrādi arī citās pašvaldībās | 30.12.2017. | VARAM |  | Pašvaldības, EM | 295 177 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) NAP 2020 uzdevums „Piedāvājumu komplektēšana (paketēšana) un sagatavošana potenciālajiem investoriem (komplekss piedāvājums t.sk. finanšu instrumenti, infrastruktūras un darabaspēka resursu risinājumi) investīciju projektu piesaistei industriālajās un kūrorta teritorijās” (388.rindkopa), darbība „Pašvaldību piedāvājumu investoriem izstrāde” |  |
| - Reģionu un pašvaldību kapacitātes attīstīšana darbā ar uzņēmējiem, t.sk.: - speciālistu kapacitātes stiprināšana (apmācības, pieredzes apmaiņa u.tml. uzņēmējdarbības un inovāciju jautājumos) - dalība izstādēs, prezentējot teritoriju piedāvājumus investoriem (sk. kopā ar 3.1.2.uzdevumu) | Regulāri | VARAM |  | ZM, EM, VM, LIAA, plānošanas reģioni, pašvaldības | 1 500 000 LVL (ERAF, pašvaldību finansējums) 109 105 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) (dalībai izstādēs) NAP 2020 uzdevums „Piedāvājumu komplektēšana (paketēšana) un sagatavošana potenciālajiem investoriem (komplekss piedāvājums t.sk. finanšu instrumenti, infrastruktūras un darabaspēka resursu risinājumi) investīciju projektu piesaistei industriālajās un kūrorta teritorijās” (388.rindkopa), darbība „Reģionu un pašvaldību kapacitātes attīstīšana darbā ar uzņēmējiem” |  |
| - „Zināšanu eņģeļi” apmācību programmas pašvaldībām īstenošana | 30.12.2015. | VARAM |  | EM, LIAA, plānošanas reģioni, pašvaldības | 53 235 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |  |
| - Nodrošināt pašvaldību radītā administratīvā sloga uzņēmējiem mērījumus un sagatavot priekšlikumus šī sloga samazināšanai | Regulāri | VARAM |  | Visas ministrijas, pašvaldības | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Baltijas valstīs sekmēt vienotas pašvaldību pakalpojumu telpas uzņēmējiem izveidošanu, mazinot administratīvo procedūru atšķirības pakalpojumu saņemšanai starp Baltijas valstīm | 30.12.2019. | VARAM |  | VRAA | ES fondi, valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, cita ārvalstu finanšu palīdzība u.c. finanšu avoti |  |
| Rīcības virziens 2.2. Palielināt pašvaldību finansiālo rīcībspēju (pašvaldību finanšu pilnveidošana) |  |  |  |  |  |  |
| - Sagatavot priekšlikumus pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveidošanai | 30.12.2013. | VARAM |  |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sagatavot priekšlikumu par valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām, kas visveiksmīgāk sekmējušas uzņēmējdarbības attīstību savā teritorijā | 30.12.2016. | VARAM |  | FM, LPS, EM | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) NAP 2020 uzdevums „Palielināt pašvaldību motivāciju piesaistīt investīcijas ražošanas un pakalpojumu sfēras attīstībai, izmantojot atbilstošus nodokļu politikas un citus instrumentus”(390.rindkopa) |  |
| - Sagatavot priekšlikumus vidēja termiņa budžeta plānošanas ieviešanai pašvaldībās | 30.12.2013. | VARAM |  |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| Rīcības virziens 2.3. Palielināt pašvaldību lomu demogrāfiskās situācijas uzlabošanā vietējā līmenī |  |  |  |  |  |  |
| - Izstrādāt un īstenot valsts atbalsta pasākumu pašvaldību pirmskolas iestāžu rindu likvidēšanai | Izstrāde 30.12.2013. Īstenošana 30.12.2015. | VARAM. IZM, LM |  | Pašvaldības, LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sagatavot priekšlikumus pašvaldībām saistošo noteikumu izdošanai saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3.daļu, paredzot ģimenes ar bērniem līdz pirmsskolas vecumam jaunās ģimenes un ģimenes, kurās bērnus aprūpē viens vecāks, vientuļo vecāku ģimenes kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju grupas, kas tiesīgas saņemt nodokļa atvieglojumus | 30.12.2014. | VARAM, pašvaldības |  | LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sagatavot priekšlikumus un rekomendācijas pašvaldībām par tām piederošo brīvo dzīvojamo telpu piešķiršanu ģimenēm ar bērniem līdz pirmsskolas vecumam ar īpašiem nosacījumiem | 30.12.2014. | VARAM, pašvaldības |  | LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sagatavot rekomendācijas pašvaldībām par savstarpējas sadarbības veicināšanu starp tām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās trūkst brīvas vietas un kurās ir pieejamas brīvas vietas bērniem | 30.12.2014. | VARAM, IZM, pašvaldības |  | LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sagatavot priekšlikumus par pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu papildināšanu: - ar bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem vakara un nakts stundās tiem vecākiem, kuriem ir maiņu darbs; - ar īslaicīgiem bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem, piemēram, stundu dienā, pāris reizes nedēļā utt. | 30.12.2014. | VARAM, IZM, pašvaldības |  | LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Izstrādāt priekšlikumus pašvaldībām par ģimenei draudzīga komersantu statusa attīstīšanu vietējā līmenī: - veicināt pašvaldību iestādes un uzņēmumus šī statusa iegūšanai; - radīt piemēru vietējiem uzņēmējiem, popularizēt ģimenei draudzīga komersanta statusu un pieteikti vietējos uzņēmējus statusa iegūšanai | 30.12.2014. | VARAM, LM, pašvaldības |  | LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sagatavot rekomendācijas atbalsta ģimenes pakalpojuma nodrošināšanai vietējā līmenī (izmantojot veselības veicināšanas speciālistu tīklu), kas ietver arī sabiedrības informēšanas pasākumus par ģimeni un bērniem kā vērtību | 30.12.2014. | VARAM, LM, pašvaldības |  | LPS, LLPA,VM | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sagatavot priekšlikumus lielākajiem valsts pakalpojumu sniedzējiem par terminētu/limitētu atlaižu piešķiršanu jaunajām ģimenēm, piemēram, Latvenergo elektrības norēķinu karšu piešķiršana | 30.12.2014. | VARAM, EM, valsts uzņēmumi |  | LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| Rīcības virziens 2.4. Paplašināt teritoriālās statistikas klāstu un ieguves iespējas |  |  |  |  |  |  |
| - Ikgadējās Valsts statistikas programmas sagatavošanas procesā, apkopot un iekļaut tajā pašvaldību un reģionālās politikas plānošanas vajadzībām nepieciešamos rādītājus | Regulāri (sākot no 2014.gada) | VARAM, EM |  | CSP, VRAA, pašvaldības, LPS | 585 003 LVL ikgadēji valsts budžetā (minimālais nepieciešamais finansējums) |  |
| - Veicināt sadarbību Baltijas jūras reģionu valstu starpā par salīdzinošas statistikas iegūšanu Baltijas jūras reģiona pilsētu un reģionu līmenī | 30.12.2019. | VARAM, EM |  | CSP, VRAA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| Reģionālās politikas vadības mehānisms mērķu efektīvai ieviešanai |  |  |  |  |  |  |
| Uzdevumi un galvenie pasākumi izvirzītā mērķa sasniegšanai | Izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija |  | Iesaistītās institūcijas | Nepieciešamais finansējums un tā avoti |  |
| Rīcības virziens 3.1. Investīciju/atbalsta sniegšanas sistēmas teritorijām elementi |  |  |  |  |  |  |
| - Izstrādāt jaunu Reģionālās attīstības likumu, iestrādājot tajā jaunās investīciju plānošanas sistēmas pamatprincipus un darbības nosacījumus, kā arī pārskatot normas, kas attiecas uz reģionālās politikas koordināciju, tās īstenošanā iesaistīto pušu pienākumiem un reģionālās politikas ieviešanas un finansēšanas kārtību | 30.12.2013. | VARAM |  | Nozaru ministrijas, plānošanas reģioni, pašvaldības, LPS | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Sniegt atbalstu teritoriju attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai un attīstības plānošanas dokumentu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai, t.sk.: (sk. kopā ar 2.1.7.uzdevumu) |  | VARAM |  | Nozaru ministrijas, plānošanas reģioni, pašvaldības, LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) 648 326 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |  |
| - izstrādāt metodiskus materiālus un nodrošināt reģionu un pašvaldību plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas metodisku vadību | 01.06.2014. (metodiskie materiāli) 30.12.2019. (metodiskā vadība) | VARAM |  | Plānošanas reģioni, pašvaldības, LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) 164 797 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |  |
| - organizēt apmācību un pieredzes apmaiņas seminārus reģionu un pašvaldību speciālistiem (t.sk., nākotnes pilsētas spēles), kā arī attīstības plānošanā iesaistīto partneru apmācības | Regulāri | VARAM |  | Nozaru ministrijas | 99 821 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |  |
| - sniegt atbalstu reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādei | 01.07.2014. | VARAM |  | Nozaru ministrijas, Britu padome | 345 795 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |  |
| - ieviest uz rezultātu orientētu budžeta plānošanu pašvaldībās un nodrošināt budžeta plānošanas sasaisti ar attīstības plānošanu, t.sk. izstrādāt vienotu rezultatīvo rādītāju sarakstu pašvaldībām iekļaušanai budžetos | 30.12.2015. | VARAM |  | Pašvaldības, plānošanas reģioni, LPS, LLPA | 37 913 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |  |
| - organizēt konkursus par radošāko pašvaldību | Regulāri | VARAM |  | Nozaru ministrijas, plānošanas reģioni, pašvaldības, LPS, LLPA | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| - Izstrādāt metodiku vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei | 31.03.2014. | VARAM |  | ZM, LLKC, LLF, LPS | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |  |
| Rīcības virziens 3.2. Teritoriju pārvaldes pilnveidošana reģionālās politikas efektīvai īstenošanai |  |  |  |  |  |  |
| - Ieviest pilnveidotu valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, balstoties uz administratīvi teritoriālās reformas rezultātu novērtējumu | 30.12.2019. | VARAM |  | FM |  | Nepieciešamais finansējums - 11 500 000 LVL (Valsts budžets) NAP 2020 uzdevums „Ieviest pilnveidotu valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu, balstoties uz administratīvi teritoriālās reformas rezultātu novērtējumu” (391.rindkopa) |
| - Veikt atsevišķu tiešās valsts pārvaldes funkciju decentralizāciju uz vietējām pašvaldībām atbilstoši atzinumam, kas sagatavojams saskaņā ar Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma pārejas noteikumu 1.punktā noteikto | 30.12.2019. | VARAM |  | Nozaru ministrijas |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |
| Rīcības virziens 3.3. Reģionālās politikas un nozaru politiku savstarpējā koordinācija |  |  |  |  |  |  |
| - Izstrādājot jaunu Reģionālās attīstības likumu, noteikt nozaru politikas, kurās nozaru attīstība jāplāno arī teritoriāli (t.sk. paredzot politikas rezultātu rādītājus teritoriālā iedalījumā utt.) (sk. kopā ar 3.1.1.uzdevumu) | 30.12.2013. | VARAM |  | Nozaru ministrijas, plānošanas reģioni, pašvaldības, LPS |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |
| - Izstrādāt reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas dokumentus (sk. kopā ar 3.1.2.uzdevumu) | Skatīt 3.1.2. uzdevumu | Plānošanas reģioni, pašvaldības |  | VARAM, nozaru ministrijas, LPS, LLPA |  | 316 022 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |
| - Sniegt atzinumus par nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības plānošanas dokumentiem, nodrošinot to savstarpēju saskaņotību | Regulāri | VARAM |  |  |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |
| Rīcības virziens 3.4. Plašākas sabiedrības iesaiste reģionālās politikas mērķu sasniegšanā |  |  |  |  |  |  |
| - Nodrošināt metodisko vadību un apmācības pašvaldībām vietējās sabiedrības aktīvākai iesaistei un vietējo iniciatīvu izstrādei | 30.12.2019. | VARAM |  | Latvijas lauku forums NVO, plānošanas reģioni, |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) ES fondu finansējums (LEADER) (precīzas izmaksas tiks noteiktas ES fondu programmēšanas procesā) |
| - Īstenot radošu un aktīvu vietējo kopienu atbalsta pasākumus vietējās sabiedrības aktivizēšanai teritorijas attīstības plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā (t.sk. atbalsts neinvestīciju projektiem) | 30.12.2019. | ZM, VARAM |  | NVO, pašvaldības |  | ELFLA finansējums (LEADER) (precīzas izmaksas tiks noteiktas ES fondu programmēšanas procesā) 93 811 LVL (Norvēģijas finanšu instruments) |
| - Apkopot un izvērtēt citu valstu labo praksi pašvaldībās iedzīvotāju informēšanā par privāto investīciju ienākšanu un paredzamo ietekmi | 30.12.2014. | VARAM |  | Nozaru ministrijas |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |
| Rīcības virziens 3.5. Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas darbība |  |  |  |  |  |  |
| - Izstrādāt kritērijus (indeksus/rādītājus), kas būtu piemērojami ES fondu 2014.-2020.gadam perioda plānošanā un īstenošanā, aptverot vismaz šādus jautājumus: - valsts atbalsta intensitātes noteikšana pašvaldību īstenotiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētiem projektiem; - valsts pārvaldes iestāžu vai privātā sektora īstenotu Eiropas Savienības struktūrfondu, Kohēzijas fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Zivsaimniecības fonda finansētu projektu vērtēšana; - indeksa izmantošana ES fondu uzraudzībā | 30.12.2014. | VARAM |  | VRAA, visas ministrijas, pašvaldības, LPS |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |
| - Izstrādāt kritērijus (indeksus/rādītājus), kas būtu piemērojami valsts investīciju plānošanā, ievērojot teritoriju līdzsvarotas attīstības principu | Regulāri | VARAM |  | VRAA, visas ministrijas |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |
| - Nodrošināt salīdzinoša investīciju vides novērtējuma indeksa izstrādi izmantošanai investoru piesaistei reģionu un pašvaldību līmenī | 30.12.2014. | VRAA |  | VARAM, EM, LIAA |  | Valsts budžets (piešķirtā finansējuma ietvaros) |
| - Nodrošināt TAPIS RAIM pilnveidošanu atbilstoši lietotāju pieprasījumiem | Regulāri | VARAM |  | VRAA, visas ministrijas, plānošanas reģioni, pašvaldības, LPS, LLPA |  | ES fondi, valsts budžets |
| - TAPIS RAIM ietvaros nodrošināt metodoloģijas pilnveidošanu atbilstoši trīs kapitālu modelim teritorijas attīstības indikatoru analīzei, tai skaitā, ņemot vērā lietotāju pieprasījumus | Regulāri | VARAM |  | VRAA, visas ministrijas, pašvaldības, LPS, LLPA |  | ES fondi, valsts budžets |

Pakalpojumu sniegšanas un/vai pakalpojumu infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazināšana.

Izsludinātas 2013.gada 18.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē, VSS-376.

Pakalpojumu sniegšanas un/vai pakalpojumu infrastruktūras uzturēšanas izdevumu samazināšana.

NAP finansējums aktivitātei nav paredzēts, taču pēc satura šāda atbalsta sniegšana NAP 2020 ir paredzēta (350., 367., 417.rindkopa). Nepieciešamais finansējums noteikts 2013.gada 16.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 „Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība” anotācijā. Pasākumam nepieciešamais finansējums tiks izskatīts kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu Jauno politiku iniciatīvām. Mērķdotāciju plānotais apjoms pa gadiem – 2014.gadā – 10 000 000 LVL, 2015.gadā – 20 000 000 LVL, 2016.gadā – 30 000 000 LVL.

2012.gada 11.septembrī Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam programmu LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm”. Programmas ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno divus iepriekš noteiktus projektus 2 368 001 EUR apmērā.

Ministru kabineta 2012.gada 16.augusta sēdē (prot. Nr.46, 11.§) tika atbalstīta valsts budžeta līdzekļu novirzīšana prioritārajiem pasākumiem 2013.-2015.gadam. Latgales plānošanas reģionam Latgales reģiona investīciju piesaistes atbalsta nodrošināšanai tika piešķirts papildu finansējums – 2013.gadā 50 000 LVL apmērā, 2014.gadā 75 000 LVL apmērā un 2015.gadā 50 000 LVL apmērā;

Ministru kabineta 2013.gada 5.marta sēdē (prot.Nr.13, 44.§) tika atbalstīts piešķirt 150 000 LVL Latgales reģiona investīciju piesaistes atbalsta nodrošinājumam 2016.gadam.

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā ietverts vienā pasākumā kopā ar 1.1.1.uzdevumu.

Šeit un turpmāk - iesaistītās ministrijas tiks precizētas, izstrādājot detalizētus pasākumus.

Pasākumam nepieciešamais finansējums tiks izskatīts kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politiku iniciatīvām.