SIA „Konsorts”

Valsts kanceleja

Projekta „Veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējums un rekomendāciju izstrāde”

metodoloģija

projekta posma „Veselības aprūpes pakalpojumu identifikācijas eksportspējas kontekstā” piegādei

# Rīga 2011

Dokumenta aizsardzība

Šis dokuments un tā saturs pēc tā pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas ir uzskatāms par Valsts kancelejas īpašumu.

Šī dokumenta izmantošana, kopēšana, izplatīšana, pārrakstīšana, uzglabāšana elektroniskā meklēšanas sistēmā, tulkošana un citas saistītās darbības ārpus Valsts kancelejas telpām var tikt veiktas tikai ar SIA „Konsorts” piekrišanu.

Valsts kancelejai šo dokumentu atļauts lietot bez ierobežojumiem Latvijas valsts varas un pārvaldes institūcijās.

Augstāk minēto nosacījumu pārkāpšana ir uzskatāma par LR tiesību aktu pārkāpumu un vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības atbilstoši LR tiesību aktos noteiktajai kārtībai.

Kontaktpersona:

Kaspars Timofejevs

SIA “Konsorts”

Olīvu iela 9, Rīga, LV – 1004

Tālr.:	(+371) 67216793

E-pasts: kaspars.timofejevs@konsorts.lv

Tirdzniecības zīmes

Visas tekstā izmantotās tirdzniecības zīmes pieder to īpašniekiem un ir izmantotas tikai kā atsauces.

Satura rādītājs

1.	Ievads	4

1.1.	Dokumenta izstrādes pamatojums	4

1.2.	Dokumenta nolūks	4

1.3.	Saistība ar citiem dokumentiem	4

2.	Pakalpojuma piegādes kopējā metodoloģija	5

3.	Pakalpojuma piegādes posma „Veselības aprūpes pakalpojumu identifikācija eksportspējas kontekstā” piegādes metodoloģija.	6

3.1.	Veselības aprūpes pakalpojumu iedalījums pakalpojumu grupās un apakšgrupās un tā pamatojums.	6

3.2.	Pakalpojumu grupēšanas princips eksportspējas kontekstā un grupēšanas pamatojums	6

3.3.	Kritēriji pakalpojuma novērtēšanai	8

3.4.	Informācijas ieguves avoti un veidi	9

3.5.	Salīdzināšanas principi un kritēriji pakalpojumu eksportspējas salīdzināšanai ar Lietuvas un Igaunijas piedāvātajiem pakalpojumiem	10

# Ievads

## Dokumenta izstrādes pamatojums

Dokuments ir sagatavots saskaņā ar 2010. gada 28. decembrī starp SIA „Konsorts” un Valsts kanceleju noslēgto līgumu Nr.133 par veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējuma un rekomendāciju izstrādes pakalpojuma sniegšanu (iepirkuma identifikācijas numurs: MK VK 2010/21 ESF), lai nodrošinātu sekmīgu projekta "Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē" īstenošanu.

## Dokumenta nolūks

Dokumenta nolūks ir izklāstīt veselības pakalpojumu eksportspējas novērtējuma un rekomendāciju izstrādes pakalpojuma (turpmāk tekstā – Pakalpojums) kopējo piegādes metodoloģiju un sniegt detalizētu informāciju par Pakalpojuma piegādes posma „Veselības aprūpes pakalpojumu identifikācija eksportspējas kontekstā” realizācijai pielietoto metodoloģisko ietvaru.

Dokuments kalpo par pamatu kopējai Pakalpojuma piegādes plānošanai, nodrošināšanai un izpildes kontrolei.

## Saistība ar citiem dokumentiem

Šis dokuments ir lietojams kopā ar šādiem dokumentiem:

[1] 	Metodoloģija projekta posma „Veselības pakalpojumu mērķa valstu analīze” piegādei

[2]	Analīzei pakļauto valstu saraksts

# Pakalpojuma piegādes kopējā metodoloģija

Lai nodrošinātu Pakalpojuma pilnvērtīgu un kvalitatīvu piegādi, tā sniegšanas laikā tiks veikti vairāki analīzes un izpētes pasākumi, kuru pamata mērķis ir identificēt Latvijas stiprās puses veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumā, un ārvalstīs esošās iespējas šo stipro pušu izmantošanai.

Pakalpojuma sniegšanas kopējais metodoloģijas ietvars balstās uz SVID analīzes veikšanu (sk. att. 1.).

Attēls 2.1. Pakalpojuma sniegšanas kopējais nodrošinājums

Pielietojot SVID analīzes būtību tiks veikti trīs pamata analīzes pasākumi:

- Latvijas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājuma situācijas apzināšana, identificējot konkurētspējīgos pakalpojumus Latvijas mērogā. Šīs analīzes laikā tiks iegūta informācija par Latvijas veselības aprūpes nodrošinājuma stiprajām un vājajām pusēm gan pakalpojumu, gan visas nozares līmenī.

- Situācijas apzināšana Igaunijā un Lietuvā. Veicot Latvijas situācijas salīdzinājumu ar Igauniju un Lietuvu tiks iegūta informācija par potenciālajiem draudiem, ar kuriem Latvijai var nākties saskarties Baltijas mērogā cenšoties attīstīt noteiktu pakalpojumu eksportspēju (piem.: Latvijā kāds pakalpojums tiek vērtēts kā augsti tehnoloģiski attīstīts, bet tā izmaksas Latvijas kaimiņvalstīs, kurās ir līdzvērtīgs tehnoloģiskais nodrošinājums, ir zemākas).

- Ārvalstu situācijas apzināšana. Šīs analīzes ietvaros tiks izvērtēta noteiktu ārvalstu situācija apzinot tos pakalpojumus, kuri noteiktu apstākļu rezultātā ir pieprasīti  attiecīgajās valstīs. Šie pakalpojumi veido iespēju loku, kas var tikt izmantots, lai nodrošinātu attiecīgā pakalpojuma eksporta attīstību Latvijā.

Šo trīs analīžu kopējais mērķis ir identificēt tos pakalpojumus, kuri ir augsti attīstīti un pieejami Latvijā, to potenciālo eksportspēju noteiktu apstākļu rezultātā tieši neapdraud Latvijas kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva, un kuri vienlaikus varētu būt saistoši noteiktu ārvalstu pilsoņiem, jo attiecīgie pakalpojumi konkrētā ārvalstī ir nekonkurētspējīgi.

Balstoties uz identificētajām Latvijas veselības aprūpes pakalpojumu stiprajām pusēm, kuras sakrīt ar ārvalstīs esošajām iespējām, tiks izstrādāti priekšlikumi šo mērķa pakalpojumu eksportspējas attīstīšanai Latvijā.

Katras analīzes detalizēts metodoloģiskais ietvars ir definēts šī dokumenta turpinājumā, kā arī saistītajos dokumentos [1], [2].

# Pakalpojuma piegādes posma „Veselības aprūpes pakalpojumu identifikācija eksportspējas kontekstā” piegādes metodoloģija.

## Veselības aprūpes pakalpojumu iedalījums pakalpojumu grupās un apakšgrupās un tā pamatojums.

Pakalpojuma sniegšanas laikā veicot analīzes pasākumus, tiks nodrošināta noteiktu veselības aprūpes pakalpojumu Latvijas piedāvājuma un ārvalstu pieprasījuma izvērtēšana. Kopējās analīzes ietvaros tiks izvērtēta pakalpojumu eksportspēja šādām pamata pakalpojumu grupām:

- Ambulatorā veselības aprūpe (t.sk. dienas stacionāra apstākļos);

- Stacionārā veselības aprūpe;

- Neatliekamā medicīniskā palīdzība un akūtā medicīniskā palīdzība. Jau šobrīd ir identificēts, ka šī pakalpojumu grupa nav tieši pakļaujama eksportam, jo uzturoties kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) valstīm, kā arī Šveices Konfederācijā (turpmāk tekstā – Dalībvalstis), to iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var saņemt valsts garantēto medicīnisko palīdzību. Neatliekamā palīdzība ir valsts garantētā medicīniskā palīdzība, tādējādi šis pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas un norēķinus nodrošina valstu kompetentās iestādes. Šīs grupas pakalpojumi var tikt apskatīti tikai kā sadarbība pierobežas teritorijās, slēdzot līgumus par iespējami ātrāku reaģēšanu pakalpojuma nodrošināšanai starpvalstu līmenī.

- Vienlaicīgi, iepriekšminētais pakalpojumu grupējums nebūs noteicošais pakalpojumu izvērtējumam eksportspējas kontekstā, jo vienu un to pašu pakalpojumu ir iespējams sniegt gan ambulatori (t.sk. dienas stacionārā) gan stacionāra apstākļos. Līdz ar to projekta ietvaros tiks definēts tas pakalpojumu loks, ko ir iespējams piedāvāt kā konkurētspējīgu pakalpojumu neatkarīgi no tā sniegšanas formas, jo ārstēšanas pasākumu kopums un apjoms dažādās ārvalstīs var atšķirties no tajās pielietotajām ārstniecības vadlīnijām un standartiem. Analīzes laikā tika identificēts pakalpojumu sniedzēju loks, kas var apmierināt pieprasījumu atbilstošā apjomā un kvalitātē, nenorādot pakalpojuma sniegšanas veidu.

## Pakalpojumu grupēšanas princips eksportspējas kontekstā un grupēšanas pamatojums

Veselības aprūpes pakalpojumu identifikācijai un pakalpojumu salīdzināšanai eksportspējas kontekstā tiks lietots veselības aprūpes pakalpojumu iedalījums atbilstoši pakalpojumu veidiem un slimību diagnožu grupām. Šāds grupējums atbilst Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK10. redakcija) uzbūves principiem un izvēlēts, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu atpazīstamību un to salīdzināmību ar citu valstu līdzvērtīgiem pakalpojumiem eksportspējas kontekstā. Katrā pakalpojumu grupā plānots veikt piedāvājuma un pieprasījuma izpēti, kas kopumā raksturo attiecīgā pakalpojuma eksporta spēju.

Šobrīd veiktās priekšizpētes ietvaros identificētie mērķa pakalpojumu veidi un slimības diagnožu grupas ir norādītas tabulā nr.1. Šīs grupas kalpo par pamatu analīzes uzsākšanai, bet tās neierobežo analīzes pasākumu veikšanu attiecībā uz citiem pakalpojumiem, kuru iespējamā konkurētspēja var tikt identificēta pašas analīzes veikšanas laikā, kā arī veicot pieprasījuma izvērtējumu ārvalstīs.

Tabula 1. Pakalpojumu iedalījums veidos un slimību diagnožu grupās

| Nr.p.k. | Pakalpojumu veidi / grupas | Pamata pakalpojumi | Piedāvājums (Latvija) |  |  | Pieprasījums (ārvalstis) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pakalpojumu sniedzēji | Konkurētspēja |  | Mērķa valstis | Faktori |
|  |  |  |  | iespējas | draudi |  |  |
| 1. | Zobārstniecība | Zobu ārstēšana, protezēšana |  |  |  |  |  |
| 2. | Narkoloģiskā palīdzība | Ārstēšana no alkoholisma, alkohola un narkomānu motivācija, Minesotas programma u.c. |  |  |  |  |  |
| 3. | Oftalmoloģija (Acu slimības) | Redzes korekcijas operācijas, acu protežēšana |  |  |  |  |  |
| 4.. | Gastroenteroloģija | Kuņģa pH-metrija Gastroskopija, Endoskopiskā pH-metrija u.c. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kardioloģija | Sirds un asinsvadu izmeklējumi un operācijas u.c. |  |  |  |  |  |
| 6. | Neiroloģija |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Otolaringoloģija | Ausu slimību ārstēšana |  |  |  |  |  |
| 8. | Nefroloģija | Nieru aizstājējterapija (dialīze) u.c. |  |  |  |  |  |
| 9. | Ginekoloģija | Ārstniecība, aborti, reproduktīvā medicīna, neauglības ārstēšana |  |  |  |  |  |
| 10. | Ķirurģiskās slimības | Plastiskā un rekonstruktīvā ķirurģija; asinsvadu ķirurģija, u.c. |  |  |  |  |  |
| 11. | Traumatoloģija un ortopēdija | Endoprotezēšana |  |  |  |  |  |
| 12. | Dermatoloģija (ādas slimības) | Ādas slimību ārstēšana |  |  |  |  |  |
| 13 | Onkoloģija | Ķīmijterapija, staru terapija u.c. |  |  |  |  |  |
| 14. | Diagnostika | Radioloģija, laboratorijas izmeklējumi u.c. |  |  |  |  |  |
| 15. | Tuberkoloze un citas infekciju slimības | Multirezistentā tuberkoloze – ārstēšana un apmācība |  |  |  |  |  |
| 16. | Rehabilitācija | Pēc operācijām, pēc ilgstošām saslimšanām, fizikālā medicīna |  |  |  |  |  |

## Kritēriji pakalpojuma novērtēšanai

Katra no veselības aprūpes pakalpojumu grupām tiks izvērtēta atbilstoši šādiem identificētajiem kritērijiem (tabula nr.2) :

Tabula 2. Pakalpojumu novērtēšanas kritēriji

| Nr.p.k. | Kritērijs | Kritērija pamatojums | Rezultāti un novērtējums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakalpojuma kvalitāte / tehnoloģijas, cilvēkresursi. | Ļauj novērtēt ārstniecības procesā iesaistītā personāla kvalifikāciju un pielietotās tehnoloģijas, kā arī ārstniecības procesā pielietotās metodes un pakalpojuma sniegšanas veidu (ambulatori, dienas stacionārā, stacionāra apstākļos). | Apkopota informācija par pakalpojumu veidiem un grupām, kuru sniegšanā izmantotās tehnoloģijas un ārstēšanas metodes varētu ieinteresēt citu valstu iedzīvotājus vai pēc kuriem ir paaugstināts pieprasījums ārvalstīs. |
| 2. | Pakalpojuma pieejamība. | Viens no aspektiem medicīnas pakalpojumu saņemšanai ārpus mītnes zemes – valsts šos pakalpojumus apmaksā, bet uz to saņemšanu ir jāgaida ilgs laika periods (veidojas rindas). Ļauj novērtēt pakalpojuma sniegšanas iespējas – gaidīšanas laiks līdz pakalpojuma saņemšanai (rindas Latvijā un ārvalstīs), pakalpojuma saņemšanas vieta – tās atrašanās un piekļuves iespējas u.c. | Apkopota informācija par pakalpojuma pieejamību un rindām ārvalstīs, un tiem pakalpojuma pieejamības aspektiem, kuri varētu būt būtiski potenciāliem pakalpojumu saņēmējiem. Identificētas valstis un veselības aprūpes pakalpojumu grupas |
| 3. | Pakalpojuma piedāvājuma veicinošie/ kavējošie faktori, t.sk.: | Šajā sadaļā plānots apskatīt tos pakalpojumu pieprasījuma/piedāvājuma veicinošos aspektus, kuri ir īpaši būtiski eksportspējas novērtēšanai. |  |
| 3.1. | - pakalpojuma cena; | Ārvalstu pacienti, pirmkārt, vēlas lēti un kvalitatīvi saņemt tos medicīnas pakalpojumus, kurus neapmaksā viņu valsts veselības aprūpes sistēma. Cenu salīdzinājums ļauj novērtēt pakalpojuma izmaksu atšķirības Latvijā un atsevišķās valstīs vai valstu grupās. | Iegūts veselības aprūpes pakalpojumu cenu salīdzinājums. |
| 3.2. | - piedāvājuma sniegšanas kapacitāte; | Ļauj novērtēt pakalpojuma sniegšanas iespējas ārvalstu klientiem (atsevišķu pakalpojumu grupās iekšējais pieprasījums ir lielāks nekā tā sniegšanas iespējas/kapacitāte) | Ļauj identificēt tās pakalpojumu grupas, pēc kurām ir liels pieprasījums iekšējā (Latvijas pacientu) un ārējā tirgū, un kuru attīstībai jāpievērš lielāka vispārēja uzmanība. |
| 3.3. | - infrastruktūras un vides raksturojums; | Medicīnas tūrisma klienti augstu vērtē ārsta profesionalitātes, vides, attieksmes, apkalpošanas un servisa kvalitātes apvienojumu. | Ļauj identificēt iestādes, kas atbilst izvirzītajiem kritērijiem un piedāvā risinājumus izvirzītās problēmas risku mazināšanai. |
| 3.4. | - komunikācija, reklāma, mārketinga pasākumi. | Ļauj novērtēt informācijas piedāvājumu/pieprasījumu par iespējamiem pakalpojumiem, to apjomu, veidiem, saņemšanas iespējām u.c. | Apkopota informācija par pakalpojumu popularizēšanas (reklamēšanas) esošo/vēlamo stāvokli un pastāvošajām problēmām. |
| 4. | Pakalpojuma attīstību veicinošie/ kavējošie faktori. | Ļauj apkopot informāciju par līdzšinējā praksē esošajām un jau identificētajām problēmām. | Apkopota informācija par līdzšinējā praksē esošajām un jau identificētajām problēmām, sagatavoti priekšlikumi to ietekmes mazināšanai vai novēršanai. |
| 5. | Pakalpojumu potenciālie piegādātāji. | Ļauj noteikt tos potenciālos pakalpojuma sniedzējus, kuru piedāvātie pakalpojumi atbilstu ārvalstu klientu prasībām. | Apkopota informācija par potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem katrā no pakalpojumu grupām. |
| 6. | Citi kritēriji, kuri varētu tikt identificēti Pakalpojuma sniegšanas gaitā kādai no pakalpojumu grupām. | Šajā sadaļā identificētas problēmas / riski/ iespējas, kuras nav apskatītas iepriekš, bet kuras varētu ietekmēt medicīnas tūrisma attīstību. | Apkopota informācija par iepriekš neklasificētām problēmām / iespējām medicīnas tūrisma attīstības aspektā. |

## Informācijas ieguves avoti un veidi

Lai nodrošinātu Pakalpojuma piegādei izvirzīto mērķu sasniegšanu un veselības aprūpes pakalpojumu novērtēšanu atbilstoši identificētiem kritērijiem, tā sniegšanas ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes nepieciešamās informācijas iegūšanai:

- Tikšanās un pārrunas ar veselības nozares politikas veidotājiem un realizētājiem, t. sk. Veselības ministrijas, Veselības norēķinu centra, Veselības ekonomikas centra atbildīgiem darbiniekiem;

- Tikšanās un intervijas ar pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem, t.sk valsts, pašvaldību un privāto veselības aprūpes iestāžu un veselības aprūpes biedrību un asociāciju pārstāvjiem;

- Tikšanās un intervijas ar apdrošināšanas sabiedrību pārstāvjiem;

- Tikšanās un intervijas ar tūrisma industrijas pārstāvjiem, informācijas iegūšanai par piedāvājuma un pieprasījuma analīzi iebraucošā tūrisma segmentā;

- Publiski pieejamās informācijas un statistisko datu apkopojums un analīze ;

- Veselības aprūpes nozares attīstības plānošanas dokumentu izpēte;

- Veselības norēķina centra informācijas analīze par sociālā nodrošinājuma sistēmas piemērošanu un tās izmantošanas pieredzi Dalībvalstu iedzīvotājiem sniegtās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksā un pieprasījumā pēc šiem pakalpojumiem.

## Salīdzināšanas principi un kritēriji pakalpojumu eksportspējas salīdzināšanai ar Lietuvas un Igaunijas piedāvātajiem pakalpojumiem

- Veselības aprūpes pakalpojuma eksportspējas salīdzinājumam ar Lietuvas un Igaunijas situāciju tiks izmantota iepriekšējās sadarbības pieredze ar VALSTYBINÈ LIGONIŲ KASA (Lietuva) un EESTI HAIGEKASSA (Igaunija), kā arī publiski pieejamā informācija internetā (pakalpojumu cenas, pieejamība u.c.).

- Veicot salīdzinājumu papildus tabulā nr.2 definētajiem kritērijiem, tiks analizēti šādi kritēriji (tabula nr.3.).

Tabula 3. Baltijas valstu salīdzinājuma veikšanai pielietotie kritēriji

| Nr.p.k. | Kritērijs | Kritērija pamatojums | Rezultāti un novērtējums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakalpojumu galvenās attīstības tendences pēdējo gadu laikā. | Sniedz informāciju par to veselības aprūpes pakalpojumu apjomu, kuru sniegšana uzsākta pēdējo gadu laikā; par jaunākajām pielietotajām tehnoloģijām, ārstēšanas metodēm; ārstniecības iestādēm, kuru sniegtie pakalpojumi ir konkurētspējīgi. | Sagatavots pārskats par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veselības aprūpes pakalpojumu attīstību un stāvokli eksportspējas novērtēšanai. |
| 2. | Esošie galvenie veselības aprūpes pakalpojumu eksporta klienti un to vajadzības | Sniedz informāciju par esošajiem klientiem / mērķa valstīm, kuras jau izmanto konkrētus piedāvātos veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī ļauj identificēt tās valstu grupas, kuru iedzīvotājiem ir paaugstināts pieprasījums pēc noteiktiem pakalpojumiem | Sagatavots novērtējums par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas esošajiem klientiem un to vajadzībām. Identificēti iespējamie mērķa tirgi. |
| 3. | Valsts atbalsts. | Sniedz informāciju par esošo un vēlamo valsts atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas paaugstināšanai. | Apkopota informācija par valsts atbalstu (likumdošana, investīcijas, u.c.) Latvijas, Lietuvas un Igaunijas veselības aprūpes pakalpojumu eksportspējas veicināšanai. |
| 4. | Pakalpojuma attīstību veicinošie / kavējošie faktori | Sniedz informāciju par Lietuvas un Igaunijas līdzšinējā praksē esošajām un jau identificētajām problēmām. | Apkopota informācija par Lietuvas un Igaunijas līdzšinējā praksē pastāvošajām un zināmajām problēmām, kuras iespējams pastāv arī Latvijā, un kuras nākotnē varētu tikt novērstas vai mazinātas. |